**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**реализации муниципальных программ за 2022 год**

**Результаты оценки эффективности**

| **№**  **п/п** | **Наименование программы** | **Оценка использования финансовых средств** | | | **Индекс результативности** | **Индекс эффективности** | **Результат оценки**  **(заключение об эффективности)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объём финансирования, запланированный муниципальной программой (тыс. рублей)** | **Фактически освоенный объём финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)** | **% исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Развитие образования | 309922,8 | 303132,9 | 97,8 | 1,0 | 0,98 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | Развитие культуры муниципального образования Воловский район | 32710,5 | 32164,9 | 98,3 | 1,0 | 0,98 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Воловский район | 300,0 | 299,1 | 99,7 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 4 | Реализация молодёжной политики  муниципального образования Воловский район | 255,7 | 251,1 | 98,2 | 1,0 | 0,98 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 5 | Комплексные меры борьбы с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков муниципального образования Воловский район | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 6 | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном образовании Воловский район | 30,0 | 30,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 7 | Управление муниципальными финансами муниципального образования Воловский район | 40343,4 | 40019,2 | 99,2 | 1,1 | 0,99 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 8 | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Воловский район | 370,6 | 370,6 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 9 | Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Воловский район | 19773,9 | 19773,9 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 10 | Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Воловский район | 96176,1 | 91240,2 | 94,9 | 1,0 | 0,95 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 11 | Формирование современной городской среды | 3004,0 | 3004,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 12 | Доступная среда | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 13 | Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий Воловского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 7390,6 | 7167,7 | 97,0 | 1 | 0,97 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Воловском районе | 72,1 | 72,1 | 100,0 | - | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 15 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Воловский район | 403,4 | 403,4 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 16 | Комплексное развитие сельских территорий Воловского района | 10994,7 | 10172,4 | 92,5 | 1,0 | 0,93 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 17 | Повышение безопасности дорожного движения | 560,0 | 560,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 18 | Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Воловский район | 41,5 | 41,5 | 100 | - | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 19 | Противодействие терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Воловский район | 836,8 | 794,8 | 95,0 | 1,0 | 0,95 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 20 | Развитие добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования Воловский район на 2021-2023 годы» | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 21 | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Воловский район | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| ***Муниципальные программы, реализуемые на территории рабочий поселок Волово Воловского района в 2022 году:*** | | | | | | | |
| 1 | Управление муниципальными финансами муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района | 16675,4 | 16518,3 | 99,1 | 1,0 | 0,99 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района | 287,0 | 287,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |
| 3 | Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района | 144,4 | 144,4 | 100 | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности реализации программы |

В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ установлены следующие критерии показателя «Оценка эффективности реализации программы»:

- если значение показателя находится в интервале от 0,8 до 1, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;

- если значение от 0,6 до 0,8, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;

если значение ниже 0,6, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

**Выводы:** по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год:

1. 24 муниципальные программы имеют высокий уровень эффективности реализации программ (100,0%).

**Заключение**

Одна из наиболее важных задач, возникающих в ходе любой муниципальной программы, состоит в расчете возможного конечного эффекта от ее реализации, направленного на благо общества в целом или отдельных групп населения.

В целом, эффективность решения проблем социально-экономического развития Воловского района при помощи программного метода зависит, в первую очередь, от формирования системы показателей, адекватно описывающих цели и задачи муниципальных программ и этапы их реализации, с учетом сложившейся ситуации, необходимости и целесообразности вливания бюджетных инвестиций.

В реализации программ остаются актуальными следующие недостатки:

- несвоевременность проведения мероприятий программ и внесения актуальных изменений в программы;

- затягивание сроков проведения конкурсных процедур;

- неравномерность использования бюджетных средств.

Учитывая вышеизложенное, исполнителям муниципальных программ, необходимо:

- разрабатывать муниципальные программы в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 09.03.2022 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район»;

- активизировать подачу заявок в соответствующие Министерства и Комитеты Тульской области на получение субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ;

- активизировать работу по проведению конкурсных процедур в целях своевременного освоения бюджетных средств.