Ревизионная комиссия муниципального образования

Воловский район

301570, Тульская область, п.Волово ул.Ленина, д.48

Тел.( 48768) 21065

30.09.2021г.

п.Волово

Отчет

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»

1.Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 3.1 Плана работы ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район на 2021 год, приказ от 06.09.2021 №52.

2. Предмет контрольного мероприятия:

- нормативные правовые акты, локальные акты и иные документы, регламентирующие предоставление и использование субсидии на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных учреждениях, расположенных в муниципальном образовании Воловский район;

- финансовые, бухгалтерские документы, договоры, контракты, соглашения, накладные, акты выполненных работ и другие документы, на основании которых осуществлялось перечисление и использование бюджетных средств;

- бухгалтерская, финансовая отчетность и иная отчетность.

3. Объекты  контрольного мероприятия:

3.1. Администрация муниципального образования Воловский район;

3.2. Комитет образования муниципального образования Воловский район;

3.3. Учреждения получатели бюджетных средств(МКОУ «Двориковская СОШ», МКОУ «Борятинская СОШ».

4. Срок проведения контрольного мероприятия с 06.09.2021г. по 23.09.2021г.

5. Цели контрольного мероприятия:

- проверка целевого использования бюджетных средств, направленных в 2020 году на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»;

- оценка эффективности использования бюджетных средств.

6. Проверяемый период деятельности: 2020 год.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных  на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда».

Результаты контрольного мероприятия:

1.  В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район, утвержденным постановлением  администрации муниципального образования Воловский район от 10.02.2020 №69 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 №491 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район» (далее-Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО Воловский район», постановлением администрации МО Воловский район  «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Воловский район на 2020 год», на основании постановления администрация муниципального образования Воловский район от 26.12.2016 №798 утверждена муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования Воловский район». В течение  2017-2020 годы в муниципальную программу вносились изменения в части уточнения финансового обеспечения и целевых показателей (индикаторов) программы.

Постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 01.04.2020г. №225 утверждена программа «Развитие образования муниципального образования Воловский район.

Программа содержит одно основное мероприятие и 5 подпрограмм, в том числе и подпрограмма 2 «Развитие общего образования муниципального образования Воловский район». В рамках подпрограммы предусмотрено отдельное мероприятие по региональному проекту «Цифровая образовательная среда».

Ответственным исполнителем подпрограммы, в том числе регионального проекта является Комитет образования муниципального образования Воловский район.

2.  В соответствии с Соглашением от 17.01.2020 №70616000-1-2020-001 между Министерством образования Тульской области и администрацией муниципального образования Воловский район о предоставлении субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Воловский район на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных учреждениях Воловского района в бюджете муниципального образования  предусмотрены бюджетные ассигнования на  финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия  в сумме 4518346,0 рублей и 45639,86рублей средства муниципального образования Воловский район.

В течение 2020 года заключены 3 Дополнительных соглашения. Соглашение от 17.06.2020 года № 70616000-1-2020-001/1 не касалось изменения финансового обеспечения.

Соглашением от 27.07.2020 №70616000-1-2020-001/2   объем бюджетных ассигнований из средств областного бюджета 	предлагается сократить  на 1283922,94рубля. При этом субсидия составит 3234423,0рубля и средства бюджета муниципального образования 32671,0рублей.

Соглашением от 04.12.2020 №70616000-1-2020-001/3 объем бюджетных ассигнований сокращается на 13555,04рубля. Субсидия при этом предполагается в сумме 3220868,0рублей, финансирование из бюджета района 32534,0рубля.

В п.1.2 Соглашения № 70616000-1-2020-001 от 17.01.2020года указано постановление администрации муниципального образования Воловский район от 26.09.2019       №585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район». Данное постановление не об утверждении программы, а о внесении изменений в муниципальную программу от 26.12.2016 №798 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Воловский район», т.е на момент заключения Соглашения действовала муниципальная программа №798 от 26.12.2016.

3. Согласно Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 2020 год, утвержденного решением Собрания представителей муниципального образования Воловский район от 28.05.2021г. №36-1 «Об исполнении бюджета муниципального образования Воловский район за 2020 год», на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году направлено 3253,4тыс.рублей или 100% к плановым назначениям, в том числе бюджет Тульской области- 3220,87тыс.рублей, местный бюджет -32,53тыс.рублей.

4. Для реализации поставленных целей и решения задач в рамках муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район» регионального проекта «Цифровая образовательная среда», в соответствии с заключенным Соглашением №70616000-1-2020-001 от 17.01.2020года было заключено 4 муниципальных контракта.

- Контракт № 03662000356200021040005 от 01.06.2020г на поставку компьютерного оборудования и офисной техники (далее –товар),  заказчиком является МКОУ «Двориковская СОШ», поставщиком ООО «Лаборатория безопасности».

Товар поставлен полностью, в соответствии со спецификацией.

В нарушение п.2.1 Котракта Поставщиком поставка товара произведена не своевременно, просрочка составила 19 дней.

Контракт №0366000035600021040001 от 26.05.2020г. на поставку компьютерного и офисного оборудования, заказчиком является МКОУ «Борятинская СОШ», поставщиком ООО «Лаборатория безопасности».

В нарушение п.2.1.Поставщиком поставка товара произведена не своевременно,  просрочка составила 19 дней.

По вышеуказанным Контрактам за несвоевременную поставку товара ООО «Лаборатории безопасности», на основании п.10.4, МКОУ «Двориковской» и МКОУ «Борятинской СОШ» Воловского района исковые требования не предъявлялись. По причине представленного письма поставщиком от 20.08.2020 года по списанию неустойки (пени) по контракту на основании утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2018г. №783 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от  26.04.2020 №591 в части (возникновение штрафов, пеней, начисленных в связи с возникновением не зависящих от поставщика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции).

Контракт № 03662000356200023070008 от 09.06.2020г на поставку интерактивного комплекта (далее –товар),  заказчиком является МКОУ «Двориковская СОШ» и МКОУ «Борятинская СОШ» (контракт №0366200035620002307001 от 09.06.2020г., поставщиком является  ООО «Глобалтек».

Товар поставлен полностью, в соответствии со спецификацией

В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе) в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий заключенных контрактов  Заказчиком произведена оплата  за поставленное оборудование с нарушением установленного срока по следующим контрактам:

-контракт  № 03662000356200023070008 от 09.06.2020года   с нарушением установленного срока,  количество дней просрочки- 34 дня;

-контракт №  03662000356200023070001 от 09.06.2020 года, количество дней просрочки- 33 дня.

В нарушение п.III. пп.3.3.3 Соглашения №70616000-1-2020-001 от 17.01.2020 года администрацией МО Воловский район (комитетом образования администрации МО) несвоевременно представлена Министерству образования Тульской области заявка на доведения предельных объемов финансирования расходов и копии документов, подтверждающих расходы, источником финансового обеспечения  которых является субсидия.

Комитетом образования администрации МО Воловский район при проведении контрольного мероприятия представлена Пояснительная записка о технических неполадках в системе АСЭД «Дело» и невозможности отправить  электронные документы своевременно.

Штрафные санкции Поставщиком на основании п.3.10 Контракта Заказчику не предъявлены. Пояснительная записка принята к сведению.

5. В рамках контрольного мероприятия была проведена проверка достижения значения целевых показателей результативности исполнения мероприятий за 2020 год, предусмотренных заключенным Соглашением с Министерством образования Тульской области от 17.01.2020г. №70616000-1-2020-001, в целях исполнения которых, представлены субсидии из бюджета Тульской области для исполнения мероприятий муниципальной программы  « Развитие образования муниципального образования Воловский район», подпрограммы развития общего образования муниципального образования Воловский район» регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Соглашением предусмотрены целевые показатели:

- а) число общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на 2020 год;

- показатель в приложении №1 Соглашения  - 2 ед;

- в подпрограмме «Развитие общего образования в МО Воловский район»,

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» -2 ед.;

- фактический показатель -2 ед.

- в) увеличение числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;

-- в подпрограмме «Развитие общего образования в МО Воловский район»,

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» -250человек;

- фактический показатель -250 человек.

6. Замечания руководителей  объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

Замечание председателя комитета образования Н.В.Тришиной на результаты контрольного мероприятия приняты, в акт внесены изменения.

7.Предложения ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район:

- при исполнении Контрактов  не нарушать  статьи Федерального закона  от 05.04.2013г. №44-ФЗ, в  части сроков поставки товаров, работ и услуг, а также сроков оплаты за выполненные работы, услуги;

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком, подрядчиком, предусмотренных Контрактом, своевременно  предъявлять штрафные санкции в соответствии с законодательством;

- при получении субсидии соблюдать порядок и условия  ее предоставления,  в том числе своевременно предоставлять  заявку и другие необходимые документы для доведения предельных объемов финансирования расходов;

Председатель

Ревизионной комиссии

МО Воловский район                                                       С.И.Мотасова