ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

301570,  п.Волово, ул.Ленина д.48

Ревизионная комиссия муниципального образования

Воловский район

о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия

Экспертиза  муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы»

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017 года №357 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы»

п.Волово                                                                                                                  03.06.2019г

Экспертиза представленной  программы осуществлена Ревизионной комиссией муниципального образования Воловский район в соответствии с требованиями:

- п. 2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- п.п. 7 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

- ст.35 Устава муниципального образования Воловский район;

- в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- п. 13 Положения о Ревизионной комиссии муниципального образования Воловский район (далее- Ревизионная комиссия), утвержденного Решением  Собрания представителей муниципального образования Воловский район от 19.10.2015г.  №33-2;

- «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Воловский  район от  07.11.2013г.  № 790.

- стандарта  внешнего муниципального финансового контроля Ревизионной  комиссии «Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования Воловский район», утвержденного приказом  председателя Ревизионной комиссии от 11.03.2019 года №7.

Экспертиза проведена в период с 03 июня 2019 года по 07 июня 2019 года председателем Ревизионной комиссии  Мотасовой С.И.

В Ревизионную комиссию для  экспертизы  Программы поступили следующие документы:

- постановление администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017 года №357 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы;

- постановление администрации муниципального образования Воловский район от 25.03.2019 г. №162 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017года №357 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы;

- муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.

Целью экспертизы проекта муниципальной программы являются:

- определение соответствия целей муниципальной программы поставленной проблеме, соответствие планируемых задач целям программы;

- соответствие программных мероприятий целям и задачам муниципальной программы;

- наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих оценить степень достижения целей и выполнения задач;

- взаимосвязанность программных мероприятий, в том числе по срокам реализации, отсутствие дублирования мероприятий других действующих принимаемых программ;

- обоснованность объемов финансирования программных мероприятий.

Представленная Программа разработана администрацией муниципального образования Воловский район.

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ долгосрочные целевые программы утверждаются местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации долгосрочных целевых программ определяются местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ею порядке.

В нарушение п.1 п.п.3. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации муниципальным правовым актом администрации  муниципального образования Воловский район не установлен.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» утверждена постановлением администрации Воловского района от 31.07.2017 года №357. Постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 25.03.2019г. №162 в муниципальную программу внесены изменения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация муниципального образования Воловский район.

Полномочия администрации  муниципального образования Воловский район на издание данного муниципального правового акта соответствуют сфере ответственности органов местного самоуправления по вопросам местного значения, определенным Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (п.17 ст.16 гл.3 и п.17 си.17 гл.3) и Уставом муниципального образования Воловский район.

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом местной администрации муниципального образования, утвердившим программу.

Муниципальная программа соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район, утвержденного постановлением администрации Воловского района от 07.11.2013г. №790 (далее - Порядок №790) не в полном объеме.

В нарушение  п.2.3. Порядка №790 отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства и финансовым управлением администрации муниципального образования Воловский район не утверждены  Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воловского района (далее – Методические указания).

В нарушение п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ и  п.5.6. Порядка №790 не осуществляется мониторинг и ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ, в том числе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы.

В нарушение п.5.2 Порядка №790 (приложение №6) «План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы, подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий в домах п. Волово» не указан срок исполнения работ по кварталам 2019 года.

Участниками муниципальной программы являются;

- администрация муниципального образования Воловский район;

- жители Воловского района, собственники помещений многоквартирных домов, учреждения и организации (по согласованию).

Участники муниципальной программы имеют необходимые и достаточные полномочия для достижения целей представленной муниципальной программы.

Содержание разделов проекта программы и разделов подпрограмм в полной мере соответствуют требованиям Порядка №790.

Проект Программы содержит:

1. Паспорт муниципальной программы  «Формирование современной городской среды» (приложение №1).

2. Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы благоустройства муниципального образования Воловский район.

3. Раздел 2. «Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов программы.

4. Раздел 3. « Этапы и сроки реализации муниципальной программы».

5. Раздел 4. « Организационно- экономический и финансовый механизм управления программой».

6. Раздел 5. « Анализ рисков муниципальной программы».

7. Раздел 6. « Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целей и задач программы».

8.  Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы (приложение №3).

9.  Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (приложение №4).

10. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы (приложение №5).

Целью муниципальной программы является повышение  комфортности условий проживания населения Воловского района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Воловском районе с привлечением собственников жилых помещений к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия;

-повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Воловском районе с привлечением населения и организаций к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.

Подпрограммы  муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2024годы;

- Благоустройство дворовых территорий поселка Воловского района;

- Благоустройство общественных территорий Воловского района.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию данной Программы в 2018-2024 годах за счет средств разных бюджетов  составляет 23527,78тыс. рублей, в том числе на 2019 год 3278,73тыс.рублей;

-средства областного бюджета в сумме 3088,57 тыс. рублей;

-средства бюджета муниципального образования Воловский район в сумме 190,16 тыс. рублей;

При проведении экспертизы Программы установлено соответствие установленных задач Программы согласно паспорта Программы  и приложения №4 Программы «Перечень основных мероприятий Программы»:

| Задачи Программы |  |
| --- | --- |
| согласно паспорта Программы | согласно Приложения №4 Программы «Перечень основных мероприятий Программы» |
| 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в Воловском районе с привлечением собственников жилых помещений к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия | 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий |
| 2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий в Воловском районе с привлечением населения и организаций к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия | 2.1. Основное мероприятие 2.1.1. Благоустройство общественных территорий |

При проведении экспертизы Программы установлено соответствие текстовых установленных целевых показателей (индикаторов) согласно паспорта Программы  и приложения №3 Программы «Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях»:

| Целевые показатели (индикаторы) |  |
| --- | --- |
| согласно паспорта Программы | согласно Приложения №3 Программы «Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях» |
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы. |

При проведении экспертизы Программы установлено несоответствие основных мероприятий указанных в разделе 1 Программы, Приложения №4 Программы «Перечень основных мероприятий Программы» и Приложения №5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы».

| Основные мероприятия Программы |  |  |
| --- | --- | --- |
| согласно раздела №1 Программы | согласно Приложения №4 Программы «Перечень основных мероприятий Программы» | согласно Приложения №5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» |
| Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 1.1.Основное мероприятие 1.1.1.Благоустройство дворовых территорий | Приложение № 5 не заполнено |
| Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | 2.1. Основное мероприятие 2.1.1. Благоустройство общественных территорий |  |

Распоряжением администрации муниципального образования Воловский район от 10.01.2019 №6-р «Об утверждении адресного перечня придомовых территорий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы на 2019 год утвержден Адресный перечень придомовых территорий по благоустройству, однако установлено отсутствие ресурсного обеспечения реализации Программы в суммовом выражении, (Приложение №5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, соответственно отсутствует распределение средств на 2019 год по источникам финансирования. Вместо наименования основных мероприятий указано название Программы.

Ревизионная комиссия рекомендует привести в соответствие Приложение №5 Программы «Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

Для реализации мероприятий муниципальной программы разработаны следующие документы:

- адресный перечень придомовых территорий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024год в 2019 году, включаемых в муниципальную Программу  дворовые территории которых, подлежат благоустройству в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений собственников жилых помещений  о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы;

В нарушение п.3.1 Постановления от 25.03.2019г. №162 о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017 №357 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы»  не сформирован минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий;

- визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован без Приложения минимального перечня работ.

По результатам экспертизы муниципальной программы установлено:

1.                Полномочия администрации муниципального образования Воловский район на издание муниципальной программы не противоречат действующему законодательству;

2. Необходимость принятия данного проекта Программы является обоснованной.

3. Источники финансирования программных мероприятий определены Паспортом муниципальной программы.

4. Порядком разработки и реализации муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации от 07.11.2013г.№790 определен механизм управления программой, в том числе мониторинг и взаимодействие заказчика и исполнителей программных мероприятий.

В утвержденный Порядок не внесены изменения в п.2.3, п.3.1, п.3.5, п.5.3, п.5.4, п.5.10, п.5.11, 5.13, п.5.15 в части изменения исполнителя- Комитет экономики и имущественных отношений на Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства.

5.     Муниципальная  программа, представленная для проведения экспертизы  не в полном объеме соответствует Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район, утвержденному в соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, согласно постановления администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017г. №357 (Постановление от 25.03.2019г. №162 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования Воловский район от 31.07.2017 года №357);

6.  В нарушение п.1. пп.3. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации муниципальным правовым актом администрации муниципального образования Воловский район не установлен.

7. В нарушение п.2.3 Порядка №790 (при условии  внесения изменений в наименование исполнителя в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Воловский район)   не утверждены Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Воловского района (далее-Методические указания).

8. В нарушение п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ и п.5.6  Порядка №790 не осуществляется мониторинг  и ежегодная оценка эффективности реализации муниципальных программ, в том числе по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы.

9. В нарушение п.5.2 Порядка №790 (приложение №6) «План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024годы, подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий в домах п.Волово» не указан срок исполнения работ по кварталам 2019года.

10. В приложении №5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной  Программы» отсутствует распределение средств на 2019 год, соответственно  источники  финансирования и код бюджетной классификации.

11. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформирован без Приложения минимального перечня работ в Постановлении от 25.03.2019г. №162.

12. В нарушение п.5.10 Порядка №790 ответственный исполнитель муниципальной программы  в срок до 10 марта следующего за отчетным годом годовой отчет с заключением финансового управления не направляется в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства.

13. В нарушение п.5.11 Порядка отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства не подготовлено заключение по оценке реализации муниципальных программ.

14. Не сформирован сводный годовой доклад за 2018год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

О результатах рассмотрения настоящей экспертизы и принятых мерах необходимо проинформировать Ревизионную комиссию муниципального образования Воловский район.