АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.03.2018 №106

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 21.11.2016 № 718 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район на 2017 - 2021 годы»

На основании статьей 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 21.11.2016 № 718 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район на 2017 - 2021 годы» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 19 сентября 2017 года № 466 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 21.11.2016 № 718 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район на 2017 - 2021 годы».

3. Отделу по организационным вопросам (Кочетова Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                     С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

- Воловский район

- от 13.03.2018 №106

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

- Воловский район

- от 21.11.2016 № 718

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район на 2017-2021 годы »

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению муниципального образования Воловский район |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их роли в решении социально-экономических задач муниципального образования Воловский район в т.ч. инновационной и производственной сферах, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), поступление налогов в бюджет муниципального образования Воловский район, содействие обеспечению занятости населения; -создание справедливых условий ведения предпринимательской деятельности для российских товаропроизводителей; -формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы. |
| Задачи муниципальной программы | - Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства финансовой, имущественной, консультационной и информационной поддержкой; - формирование благоприятной среды для развития предпринимательства, а также условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, через: -совершенствование правовых, организационных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; - совершенствование системы получения субъектами малого и среднего предпринимательства консультационной и информационной поддержки; - развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; -привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность; - |
| Этапы и (или) сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы. |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы | - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, (единиц) (годовая, за отчетный период); - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку для получения гранта, (единиц) (годовая, за отчетный период); - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, (единиц) (годовая, за отчетный период) ; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную помощь в подготовки документов, бизнес-планов для участия в конкурсе на получение гранта, (единиц) (годовая, за отчетный период); - количество новых рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, (единиц) (годовая, за отчетный период) ; - количество молодёжи вовлечённых в предпринимательскую деятельность, (единиц) (годовая, за отчетный период); - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, (единиц) (годовая, за отчетный период); -количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение (единиц) (годовая, за отчетный период). -доля налогов малых предприятий в объеме собственных доходов бюджета района. |
| Объёмы финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования в 2017-2021 годах, всего– 215,00 тысяч рублей, из них по годам: 2017г. – 35,00 тысяч рублей; 2018г.- 60,00 тысяч рублей; 2019г.- 40,00 тысяч рублей; 2020г.- 40,00 тысяч рублей; 2021г.- 40,00 тысяч рублей. Средства федерального и областного бюджетов привлекаются по итогам областного конкурса муниципальных программ и подлежат ежегодной корректировке. |
|  | в том числе за счет: средств местного бюджета, всего 215,00 тысяч рублей, из них по годам: 2017г. – 35,00 тысяч рублей; 2018г.- 60,00 тысяч рублей; 2019г.- 40,00 тысяч рублей; 2020г.- 40,00 тысяч рублей; 2021г.- 40,00 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К 2021 году планируется достичь показателей: - количество субъектов малого и среднего предпринимательства -335; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку для получения гранта-10; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку-35; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную помощь в подготовки документов, бизнес-планов для участия в конкурсе на получение гранта-21; - количество новых рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку -15; - количество молодёжи вовлечённых в предпринимательскую деятельность –20; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку-150; - количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение-15 |

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели и основные проблемы в сфере

предпринимательской деятельности

В современных экономических условиях малое и среднее предпринимательство играет важную роль в решении социально-экономических задач муниципального образования и социальной жизни жителей Воловского района, так как способствует формированию муниципального бюджета, обеспечению потребностей населения товарами и услугами, созданию рынка труда и  развитию самозанятости, формированию конкурентной среды.

Малое и среднее предпринимательство в муниципальном образовании Воловский район сталкивается со следующими трудностями:

-недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за недостаточно высоких, по сравнению с доходностью бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению, связанных с получением кредитов;

-слабая имущественная база (недостаточность основных  фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору;

-недостаток квалифицированных кадров.

По состоянию на 01.01.2016 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 272 единиц:    из них  67 организаций и 205 индивидуальных предпринимателей с численностью работающих 990 человек. Предприятия малого и среднего  предпринимательства на 01.01.2016 год составляют 46,2% от общего числа предприятий района.

Помимо этого, стоит отметить, что несмотря на снижение общего количества предприятий малого и среднего бизнеса в муниципальном образовании Воловский район, налоговые поступления показывают стабильную положительную динамику.

Налоговые поступления в бюджет муниципального образования Воловский район от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  в связи с применением специальных режимов налогообложения  за январь - октябрь 2016г. составили 9 415,14 тыс. руб., что выше на что выше показателя аналогичного периода  прошлого года на 119,8% аналогичного периода прошлого года.

На начало 2016 года на территории муниципального образования Воловский район  самое большое количество предприятий сектора малого  бизнеса относятся к торговле: 89 предприятий или 40,4% общего количества предприятий. В области сельского хозяйства 36 предприятий или 24,8% и занято там большая часть работающих в малом и среднем бизнесе – 550 человек.

В 2015 году оборот продукции производимой малыми предприятиями составил 1 090 182,2 тыс.  руб., в то же время в отношении оборота сельское хозяйство доминирует безоговорочно, обеспечивая 57% оборота всех малых предприятий района.

Малое и среднее предпринимательство динамично  развивается в сфере сельского хозяйства, торговли. С 2013 года администрация муниципального образования Воловский район активно включилось в объявленный конкурс муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства Тульской области. За данный период в открытом конкурсе по предоставлению грантов и субсидий участвовало  6 человек. Вследствие деятельности  проведения конкурсов, организованы новые рабочие места, что частично обеспечивает занятость населения, и снижает напряжение  на рынке труда. В 2015 году имущественная поддержка оказана 10 субъектам малого и среднего предпринимательства.

Для решения существующих проблем развития малого и среднего предпринимательства необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период.

Основными мероприятиями по развитию малого и среднего предпринимательства являются:

-создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

-финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

-поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном образовании Воловский район политики в сфере предпринимательской  деятельности, основные цели и задачи муниципальной  программы

Основным приоритетом оказание поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район в 2017-2021 годах является сельскохозяйственные производители, основным направлением которых является растениеводство. Этот сектор экономики в районе представляют как крупные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.

Сельскохозяйственная отрасль экономики имеет ярко выраженный стратегический характер. От ее развития и от успешности хода процесса модернизации зависит состояние социально-экономической ситуации в Воловском районе в целом, ведь сельское хозяйство играет важную роль в части занятости населения и обеспечения продовольственной безопасности, да и в Воловском районе  есть возможности для развития данной отрасли.

Основной целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их  роли в решении социально-экономических задач муниципального образования Воловский район, в т.ч. инновационной и производственной сферах, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг). Поступление налогов в бюджет муниципального образования Воловский район, содействие обеспечению занятости населения района.

Реализация муниципальной программы направлена на решение следующих задач:

- Оказание финансовой,  имущественной, консультационной и  информационной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

- Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса.

- Формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве, организация мониторинга и информационного сопровождения  поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

- Привлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.

В результате реализации муниципальной Программы к концу 2021 года планируется:

-выполнение муниципальной программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в 100% объеме;

- число субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тысяч человек населения -24,2 ед.;

- количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства с учетом ИП в количестве -300 ед.;

- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций с учетом ИП – 22,0%;

- увеличение доли налогов малого бизнеса в общем объеме собственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования Воловский район 1,3 раз;

- средний уровень заработной платы в месяц не ниже 13,5 тыс. руб.

Достижение целей и реализация задач программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных программой.

Основными задачами для достижения поставленных целей  программы с учетом применения информационных технологий  в сфере взаимодействия органа местного самоуправления и бизнеса являются:

- обеспечение доступности электронных форм коммерческих отношений для предприятий малого и среднего бизнеса;

- создание электронной системы предоставления субъектами хозяйственной деятельности отчетности в органы местного самоуправления, а также сохранение возможности предоставления документов традиционным способом;

-сокращение административной нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности при проведении проверок органами государственного и муниципального контроля  (надзора) и при сборе данных официального статистического учета.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район  на 2017-2021 годы» реализуется в один этап с 2017 г. по 2021 г.

4. Финансовой обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017-2021 годы составляет 215,00 тыс. руб., из них:

- за счет средств бюджета муниципального образования Воловский район  - 215,00 тыс. руб., в том числе:

2017г. – 35,0 тысяч рублей;

2018г.- 60,0 тысяч рублей;

2019г.- 40,0 тысяч рублей;

2020г.- 40,0 тысяч рублей;

2021г.- 40,0 тысяч рублей

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы уточняется при формировании бюджета муниципального образования Воловский район на планируемый год и по факту получения уведомления о софинансировании из областного бюджета и федерального бюджета.

5. Перечень целевых показателей (индикаторов) результативности

муниципальной программы

Для определения оценки эффективности реализации муниципальной программы используется система индикаторов  и показателей, позволяющих результативно оценить правильность поставленных задач.

|  | Наименование показателя | Ед. из мерения | Значение показателей (индикаторов) результативности |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1 | 1.Стимулирование деятельности производственной и инновационной направленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 290 | 300 |  | 310 | 322 | 335 |  |
| 1.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку | ед. | 25 | 27 |  | 30 | 33 | 35 |  |
| 1.3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку | ед. | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 |  |
| 2 | 2.Обеспечение доступности ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку для получения гранта | ед. | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
| 2.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную помощь в подготовки документов, бизнес-планов для участия в конкурсе на получение гранта | ед. | 3 | 4 |  | 4 | 5 | 5 |  |
| 2.3 | Количество новых рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства | ед. | 50 | 60 |  | 70 | 75 | 80 |  |
| 2.4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение | ед. | 5 | 6 |  | 6 | 7 | 7 |  |

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счёт средств местного бюджета

| № п/п |  | Основные мероприятия муниципальной программы |  | Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |  | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Задача 1 . Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Подготовка и проведение заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. |  | Проведение комплексного мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства. |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 |  | Участие в разработке нормативных актов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства в рамках установленных полномочий |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, сектор по правовой работе, |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по задаче 1 |  |  |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Создание условий для повышения уровня знаний субъектов предпринимательской деятельности по ведению бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Проведение образовательных мероприятий для Субъектов и Организаций |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства (при содействии Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку) | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по задаче 2 |  |  | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Имущественная, информационная, финансовая и консультационная поддержка малого предпринимательства, создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Проведение конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды недвижимого муниципального имущества, включённого в Перечень муниципального имущества предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, отдел имущественных и земельных отношений |  | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Взаимодействие со средствами массовой информации, освещающими вопросы поддержки и развития МСП | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 |  | Организация и проведение при содействии Комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. |  | Проведение мероприятий, связанных с празднованием «Дня российского предпринимательства» | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе |  | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 3.4 |  | Предоставление субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров первой необходимости в малонаселенные и труднодоступные сельские населенные пункты Воловского района, не имеющие стационарной торговой сети | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе |  | 165,00 | 25,00 | 50,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 165,00 | 25,00 | 50,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3.5. |  | Взаимодействие по созданию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и пользовательского устройства для широкого использования субъектами малого и среднего предпринимательства и органами местного самоуправления, в том числе на основе обработки больших объемов данных, применение облачных технологий и интернета вещей | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, отдел по организационным вопросам |  | всего: в том числе |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по задаче 3 |  |  | всего: в том числе |  | 165,00 | 25,00 | 50,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  | бюджет района |  | 165,00 | 25,00 | 50,0 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Задача 4. Формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Регулярное информирование субъектов малого предпринимательства о проводимых региональных, межрегиональных, международных ярмарках, выставках, конкурсах, фестивалях и иных мероприятиях и оказание содействия в участии. |  |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса по участию в ежегодном областном конкурсе «Бизнес-Триумф» |  |  | отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по задаче 4 |  |  |  |  | всего: в том числе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  |  |  | всего: в том числе | 215,00 | 35,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет района | 215,00 | 35,00 | 60,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие и поддержка малого  и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район на 2017 - 2021 годы»

Качественной оценкой социально-экономического эффекта реализации муниципальной программы является увеличение темпов развития муниципального образования Воловский район за счет активизации одного из наиболее значимых внутренних факторов - предпринимательской активности населения.

Реализация Программы позволит:

- усовершенствовать механизмы финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- повысить профессиональный и образовательный уровень специалистов, задействованных в сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желающих организовать собственное дело, по различным вопросам осуществления предпринимательской деятельности;

- обеспечить имущественную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;

- усовершенствовать систему информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

Социальная эффективность муниципальной программы будет выражаться в сокращении численности безработных, сохранении рабочих мест и создании новых рабочих мест путем увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Кроме того, отдельным аспектом социальной эффективности муниципальной программы должно стать формирование и поддержание позитивного социально-психологического климата в предпринимательской среде, а также налаживание конструктивных отношений между бизнесом и властью.

Экономическая эффективность муниципальной программы будет выражаться в возрастающем обороте малых и средних предприятий, увеличении уровня инвестиций малых и средних предприятий.

Комплексный подход к созданию условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства будет способствовать увеличению вклада малого и среднего предпринимательства в экономику района, формированию рациональной структуры экономики, созданию среднего класса в обществе, смягчению безработицы, росту доходной части местного бюджета.