|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Воловский район** |
| **Администрация** |
| **Постановление** |
|  |
| **от 27 января 2020 г.** | **№ 39** |
|  |  |

**Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Комплексное развитие сельских территорий Воловского района на 2020-2024 годы»**

В соответствии с постановлением правительства Тульской области от 16.01.2020 № 4 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области», постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 № 491 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Воловский район», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Воловский район «Комплексное развитие сельских территорий Воловского района на 2020-2024 годы» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Воловский район:

от 11.07.2018 № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018 – 2022 годы»;

от 01.04.2019 № 174 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 11.07.2018 № 318 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Воловский район «Устойчивое развитие сельских территорий Воловского района на 2018 – 2022 годы».

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 27.01.2020 № 39

**Паспорт**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Воловского района на 2020 – 2024 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы.  | Комитет по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| Соисполнители муниципальной программы.  | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, администрации сельских поселений Воловского района |
| Цели муниципальной программы.  | Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Воловский район и улучшение качественного состояния земель путём его локализации и ликвидации |
| Задачи муниципальной программы. | Благоустройство сельских территорий.Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |
| Целевые показатели муниципальной программы |  Ввод в действие благоустроенных парков, создание и обустройство детских игровых площадок.Уничтожение борщевика на землях населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования Воловский район |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы. | Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» Государственной программы Тульской области «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области», утвержденной постановлением правительства Тульской области от 16.01.2020 № 4; |
| Сроки реализации муниципальной программы. | Программа реализуется в один этап: 2020-2024 годы |
| Объемы финансирования муниципальной программы (подпрограммы). | Объем финансирования Программы составит 19344,5 тыс. рублей, по годам:2020 год – 3868,9 тыс. рублей;2021 год – 3868,9 тыс. рублей;2022 год – 3868,9 тыс. рублей;2023 год – 3868,9 тыс. рублей;2024 год – 3868,9 тыс. рублейВ том числе из средств федерального бюджета– 5849,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 1125,3 тыс. рублей;2021 год – 1125,3 тыс. рублей;2022 год – 1125,3 тыс. рублей;2023 год – 1125,3 тыс. рублей;2024 год – 1125,3 тыс. рублейВ том числе из средств областного бюджета– 8177,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 1679,9 тыс. рублей;2021 год – 1679,9 тыс. рублей;2022 год – 1679,9 тыс. рублей;2023 год – 1679,9 тыс. рублей;2024 год – 1679,9 тыс. рублейВ том числе из средств бюджета муниципального образования Воловский район – 305,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 61,0 тыс. рублей;2021 год – 61,0 тыс. рублей;2022 год – 61,0 тыс. рублей;2023 год – 61,0 тыс. рублей;2024 год – 61,0 тыс. рублейВ том числе из внебюджетных источников – 5013,5 тыс. рублей, по годам:2020 год – 1002,7 тыс. рублей;2021 год – 1002,7 тыс. рублей;2022 год – 1002,7 тыс. рублей;2023 год – 1002,7 тыс. рублей;2024 год – 1002,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.  | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:ввести в действие благоустроенные парки в количестве 2 шт., детские игровые площадки в количестве 4 шт.;провести комплекс мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |

**1. Текст подпрограммы, основных мероприятий и проектов, включенных в муниципальную программу**

**1.1. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

**Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | Комитет по жизнеобеспечению администрацииМО Воловский район |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности |
| Задачи подпрограммы | Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Благоустройство сельских территорий. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы составит 19344,5 тыс. рублей, по годам:2020 год – 3868,9 тыс. рублей;2021 год – 3868,9 тыс. рублей;2022 год – 3868,9 тыс. рублей;2023 год – 3868,9 тыс. рублей;2024 год – 3868,9 тыс. рублейВ том числе из средств федерального бюджета– 5849,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 1125,3 тыс. рублей;2021 год – 1125,3 тыс. рублей;2022 год – 1125,3 тыс. рублей;2023 год – 1125,3 тыс. рублей;2024 год – 1125,3 тыс. рублейВ том числе из средств областного бюджета– 8177,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 1679,9 тыс. рублей;2021 год – 1679,9 тыс. рублей;2022 год – 1679,9 тыс. рублей;2023 год – 1679,9 тыс. рублей;2024 год – 1679,9 тыс. рублейВ том числе из средств бюджета муниципального образования Воловский район – 305,0 тыс. рублей, по годам:2020 год – 61,0 тыс. рублей;2021 год – 61,0 тыс. рублей;2022 год – 61,0 тыс. рублей;2023 год – 61,0 тыс. рублей;2024 год – 61,0 тыс. рублей В том числе из внебюджетных источников – 5013,5 тыс. рублей,  по годам:2020 год – 1002,7 тыс. рублей;2021 год – 1002,7 тыс. рублей;2022 год – 1002,7 тыс. рублей;2023 год – 1002,7 тыс. рублей;2024 год – 1002,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В ходе реализации мероприятий подпрограммы предусматривается:ввести в действие благоустроенные парки в количестве 2 шт., детские игровые площадки в количестве 4 шт.;провести комплекс мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. |

**1.1.1 Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Объём финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель (соисполнитель) |
| Всего | в том числе за счет средств: |
| федеральногобюджета | бюджетаТульскойобласти | бюджетаМОВоловскийрайон | внебюджетных источников |
| 1. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» | 20202021202220232024 | 3342,33342,33342,33342,33342,3 | 1125,31125,31125,31125,31125,3 | 1214,31214,31214,31214,31214,3 | ----- | 1002,71002,71002,71002,71002,7 | комитетпожизнеобеспечению |
| * 1. Благоустройство парков

с. Борятино,с. Верхоупье  | 20202021202220232024 | 3342,3---- | 1125,3---- | 1214,3---- | ----- | 1002,7---- |  |
| 1.2 Создание и обустройство детской игровой площадки д. Сухие Плоты | 20202021202220232024 | -3342,3--- | -1125,3--- | -1214,3--- | ----- | -1002,7--- |  |
| 1.3 Создание и обустройство детской игровой площадки д. Баскаково | 20202021202220232024 | --3342,3-- | --1125,3-- | --1214,3-- | ----- | --1002,7-- |  |
| 1.4 Создание и обустройство детской игровой площадки п. Победа | 20202021202220232024 | ---3342,3- | ---1125,3- | ---1214,3- | ----- | ---1002,7- |  |
| 1.5 Создание и обустройство детской игровой площадки д. Турдей (с.Любимовка) | 20202021202220232024 | ----3342,3 | ----1125,3 | ----1214,3 | ----- | ----1002,7 |  |
| 2.Мероприятие «Комплексная борьба с борщевикомСосновского» | 20202021202220232024 | 526,6526,6526,6526,6526,6 | ----- | 465,6465,6465,6465,6465,6 | 61,061,061,061,061,0 | ----- | отделэконом.развития,предпринимательства и с/х |
| Всего по подпрограмме | 2020-2024 годы:20202021202220232024 | 19344,53868,93868,93868,93868,93868,9 | 5849,01125,31125,31125,31125,31125,3 | 8177,01679,91679,91679,91679,91679,9 | 305,061,061,061,061,061,0 | 5013,51002,71002,71002,71002,71002,7 |  |

**2. Информация о показателях результативности и эффективности муниципальной программы**

**Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепоказателя | Ед.изм. | Значения показателей | Наименованиезадачмуниципальнойпрограммы |
| на моментразработкипрограммы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | на моментзавершения реализациипрограммы |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |
| 1. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий | единиц | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий |
| 2. Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского | гектаров | - | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | Повышение уровня благоустройства сельских территорий |

**Паспорт показателя «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: должность, телефон, адрес электронной почты) | Председатель комитета по жизнеобеспечениюадминистрации муниципального образованияВоловский район(8-487-68)2-13-48, volosx@tularegion.org |
| 1. | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2. | Наименование показателя | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |
| 3. | Единица измерения | единиц |
| 4. | Периодичность мониторинга показателя | годовая |
| 5. | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества реализованных проектов по благоустройству сельских территорий за отчетный период |
| 6. | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется на основании отчёта о достижении значений показателя результативности по форме, согласно приложения к Соглашению, заключенным с муниципальным образованием Воловский район |

**Паспорт показателя**

**«Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского»**

|  |  |
| --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: должность, телефон, адрес электронной почты) | Начальник отдела экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образованияВоловский район(8-487-68)2-12-88, volosx@tularegion.org |
| 1. | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2. | Наименование показателя | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского |
| 3. | Единица измерения | гектаров |
| 4. | Периодичность мониторинга показателя | годовая |
| 5. | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием площади, на которой проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского за отчетный период |
| 6. | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется на основании отчёта о достижении значений показателя результативности по форме, согласно приложения к Соглашению, заключенным с муниципальным образованием Воловский район |

**Обоснование состава показателей результативности и эффективности муниципальной программы**

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач муниципальной программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в сфере сельского хозяйства в рамках муниципальной программы.

Перечень целевых показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях изменения приоритетов и появления новых социально-экономических обстоятельств.

Показатель «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на активизацию участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий.

Показатель «Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства сельских территорий.

**Управление реализацией муниципальной программы**

**и контроль за ходом ее выполнения**

Управление муниципальной программой осуществляется ответственным исполнителем – комитетом по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.

Ответственный исполнитель:

1) в установленном порядке заключает муниципальные контракты, соглашения на выполнение мероприятий муниципальной программы;

2) с учётом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации муниципальной программы (при необходимости);

3) проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

4) представляет в установленные сроки отчётность о реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделенных бюджетных ассигнований.

В целях реализации Муниципальной программы **«**Комплексное развитие сельских территорий Воловского района на 2020 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа), утверждённой постановлением администрации муниципального образования Воловский район, в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 № 491 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Воловский район», отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район разрабатывается план – график реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Воловского района на 2020 – 2024 годы» на очередной год и плановый период (далее – план-график).

План-график разработан в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 № 491 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Воловский район».

В плане-графике отражены мероприятия программы, с указанием сроков их выполнения, а также полный перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель – комитет по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.