|  |  |
| --- | --- |
| **Тульская область** | |
| **Муниципальное образование Воловский район** | |
| **Администрация** | |
| **Постановление** | |
|  | |
| **от 30 марта 2021 г.** | **№ 230** |
|  |  |

**О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 01.04.2020 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»»**

В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 01.04.2020 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Воловский район от 01.10.2020 № 645 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 01.04.2020 № 225 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»».

3. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет» и обнародовать на информационных стендах.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 30.03.2021 № 230

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 01.04.2020 № 225

«Об утверждении муниципальной

программы «Развитие образования

муниципального образования

Воловский район»»

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОВСКИЙ РАЙОН»**

**ПАСПОРТ муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители программы | - | | | | | |
| Цель программы | Повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Воловский район. | | | | | |
| Задачи программы | 1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Воловском районе.  2. Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан муниципального образования Воловский район.  3. Развитие системы дополнительного образования муниципального образования Воловский район в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности.  4. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  5. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципе всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.  6. Внедрение современных цифровых образовательных технологий на всех уровнях образования.  7. Обновление кадрового состава системы образования муниципального образования Воловский район путем обеспечения соответствия квалификации специалистов требованиям инновационного развития экономики Тульской области, а также привлечения в отрасль молодых специалистов | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе Тульской области. 3. .Охват детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Воловском районе Тульской области и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет. 4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. 5. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом. 6. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования. 7. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования.   8. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования.  9. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  10. Увеличение числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.  11. Увеличение числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  12. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.  13. Доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет.  14. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника.  15. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области.  16. Увеличение числа детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  17. Численность обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника.  18. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы.  19. Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.  20. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области.  21. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  22. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации.  23. Увеличение доли учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников.  24. Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.  25. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области.  26. Увеличение числа детей, посещающих детский технопарк «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  27.Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы  28. Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций.  29. Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  30. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании.  31. Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.  32. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района.  33. доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории.  34. Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием. | | | | | |
| Программно-целевые инструменты программы | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район».  Подпрограмма «Развитие общего образования муниципального образования Воловский район».  Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район».  Подпрограмма «Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района»  Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Воловский район»  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | | | | |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем финансирования программы, тыс. рублей | Годы реализации программы | Всего | В том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 254484,1 | 7879,8 | 170971,5 | 75632,8 | 0,0 |
| 2021 | 259819,5 | 14630,0 | 152392,1 | 92797,4 | 0,0 |
| 2022 | 250466,0 | 12602,1 | 145868,6 | 91995,3 | 0,0 |
| 2023 | 238295,6 | 12670,3 | 129844,9 | 95780,4 | 0,0 |
| 2024 | 95332,5 | 0,0 | 0,0 | 95332,5 | 0,0 |
| 2025 | 95332,5 | 0,0 | 0,0 | 95332,5 | 0,0 |
| 2026 | 95332,5 | 0,0 | 0,0 | 95332,5 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Создание не менее 25 дополнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях района.  2. Обеспечение 100,0 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  3. Увеличение до 30 процентов охвата детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет.  4. Увеличение до 80,0 процентов доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования.  5. Обеспечение обновления материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом не менее 3 общеобразовательных организаций, расположенной в сельской местности.  6. Увеличение на 0,01 процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование).  7. Увеличение на 0,01 процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование).  8. Увеличение на 0,01 процента доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование).  9. Увеличение до 350 человек из числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  10. Увеличение до 500 человек числа участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию.  11. Увеличение до 50 человек числа детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».  12. Увеличение до 100,0 процентов доли образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком.  13. Обеспечение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования.  14. Увеличение до 12 процентов доли педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет.  15. Обеспечение числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника, на уровне 10 человек.  16. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области на уровне 100,0 процентов.  17. Увеличение до 30 человек числа детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  18. Обеспечение числа обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника на уровне 11 человек.  19. Проведение ремонта не менее 3 спортивных залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.  20. Увеличение до 80,0 процентов доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.  21. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области на уровне 100,0 процентов.  22. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей.  23. Увеличение до 4 единиц числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  24. Обеспечение численности педагогических работников, прошедших повышение  квалификации, на уровне 30 человек ежегодно  25. Доля выпускников , государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании  26. Увеличение до 5,0 процентов доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации.  27. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области на уровне 100,0 процентов.  28. Внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, в муниципальном образовании Воловский район.  29. Увеличение до 100 человек числа детей, посещающих детский технопарк «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  30. Предоставление доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 100,0 процентам нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы.  31. Обеспечение доли и муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций на уровне 100,0 процентов.  32. Обеспечение доли образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на уровне 100,0 процентов.  33. Создание возможности для 100,0 процентов доли обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.  34. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 82 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в Тульской области.  35. Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 85 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной категории.  36. Предоставление горячего питания 100,0% учащихся. | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы**

Система образования муниципального образования Воловский район представлена 11 организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительным общеобразовательным программам.

Сфера дошкольного образования включает 5 образовательных организаций, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Контингент воспитанников - 260 человек. В 2018—2019 учебном году сформировано 13, из которых 15 процентов - для детей в возрасте до 3 лет.

На момент разработки муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район» (далее - Программа) доступность дошкольного образования составила 98,6 процента, при этом все дети старше 3 лет, желающие получать услуги дошкольного образования, обеспечены местами в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Обеспеченность детей в возрасте до 3 лет местами в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, - 94,6 процента от числа детей данного возраста, чьи родители желают, чтобы их ребенок получал услуги по дошкольному образованию.

Учитывая сохраняющуюся проблему очередности детей в возрасте до 3 лет для получения места в образовательных организациях Воловского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, основной задачей развития системы дошкольного образования муниципального образования Воловский район является обеспечение к 2021 году 100,0 процентов доступности дошкольного образования для вышеуказанной возрастной категории детей при сохранении 100,0 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника на момент разработки программы составила 17,5 человек (в образовательной организации, расположенной в п. Волово, данный показатель составляет 22,4 чел., в образовательных организациях, расположенных в сельской местности – 11,2 чел.)

Программы общего образования в Тульской области реализуют 9 образовательных организаций, 89 процентов из которых расположены в сельской местности и только одна образовательная организация расположена в поселке городского типа. Контингент - около 900 учащихся.

Из общего числа обучающихся образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, - 59 процентов детей обучается в школе, расположенной в п. Волово.

Средняя наполняемость классов - 8 человек (в школе, расположенной в п. Волово, - 19 человек, в школах, расположенных в сельской местности, - 4человека).

В Воловском районе отсутствует проблема обучения учащихся во вторую смену.

Для 188 обучающихся 7 общеобразовательными организациями обеспечен подвоз до образовательной организации и обратно. Учитывая, что в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177, для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, необходимо постоянное обновление школьных автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся по регулярным школьным маршрутам.

В рамках развития системы общего образования Тульской области проводится работа по обновлению содержания обучения: во всех общеобразовательных организациях внедряются федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, введены новые курсы, такие как «Астрономия», «Шахматы в школе».

Развивается профильное обучение в старших классах. Район имеет стабильные результаты по итогам Единого государственного экзамена, ежегодно 100% выпускников получают аттестат о среднем общем образовании.

Большая работа проводится по выявлению и поддержке талантливых и одаренных обучающихся.

В муниципальном образовании Воловский район широко развито олимпиадное и конкурсное движение учащихся. Особое внимание уделяется организации и проведению Всероссийской олимпиады школьников.

В Воловском районе 7 образовательных организаций осуществляют образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, из них 2 организации дополнительного образования.

Одна организация дополнительного образования является многопрофильной и осуществляет образовательную деятельность по направлениям: художественное, туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, техническое, социально-педагогическое.

На момент разработки Программы охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования в целом по Воловскому району составил 72,0 процента.

Исходя из экономических особенностей Тульской области одной из приоритетных задач развития сферы дополнительного образования детей является развитие технических направлений дополнительного образования детей.

В 2018 году муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Воловский центр внешкольной работы» на основе договора осуществлял обучение по программе технической направленности на базе технопарка г. Тулы. В программе принимали участие 10 детей.

Особое внимание уделяется образованию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

В образовательных организациях Воловского района обучается 12 детей-инвалидов и 9 детей с ограниченными возможностями здоровья. Образовательный процесс для данной категории обучающихся организован на базе 8 общеобразовательных организаций.

**2. Цель и задачи муниципальной Программы**

Цель Программы - повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Тульской области.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач Программы:

1. Обеспечение государственных гарантий общедоступности дошкольного образования в Воловском районе.

2. Повышение качества и доступности общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан Тульской области.

3. Развитие системы дополнительного образования в интересах формирования гармонично развитой, социально активной, творческой личности.

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципе всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

6. Внедрение современных цифровых образовательных технологий на всех уровнях образования.

7. Обновление кадрового состава системы образования Воловского района путем обеспечения соответствия квалификации специалистов требованиям инновационного развития экономики Тульской области, а также привлечения в отрасль молодых специалистов.

**3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной Программы**

3.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район».

3.2. Подпрограмма «Развитие общего образования муниципального образования Воловский район».

3.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район».

3.4. Подпрограмма «Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района»

3.5. Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Воловский район».

3.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

**Текст подпрограмм, основных мероприятий, включенных в Программу**

**3.1. Паспорт подпрограммы «Развитие общего образования муниципального образования Воловский район» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие общего образования муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Модернизация системы общего образования, направленная на получение качественного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и социально-экономическим развитием Тульской области | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение доступности и качества услуг общего образования.  2. Совершенствование содержания и технологий общего образования.  3. Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений.  4. Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций общего образования.  5. Увеличение до 100% доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | 1. Число обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического  работника, человек.  2. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, единиц.  3. Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, процентов.  4. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области, процентов.  5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц.  6. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.  7. Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования.. | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 173350,2 | 6606,7 | 141128,4 | 25615,1 | 0,0 |
| 2021 | 162903,0 | 11637,1 | 120784,2 | 30481,7 | 0,0 |
| 2022 | 154232,5 | 9511,0 | 114842,9 | 29878,6 | 0,0 |
| 2023 | 136358,6 | 9486,3 | 95022,8 | 31849,5 | 0,0 |
| 2024 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2025 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2026 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение числа обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника на уровне 11 человек.  2. Проведение ремонта не менее 1 спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.  3. Увеличение до 80,0 процентов доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.  4. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области на уровне 100,0 процентов.  5. Увеличение до 4 единиц числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей  6. Увеличение численности обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей до 350 человек.  7. Создание возможности для 100,0 процентов доли обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. | | | | | |

**1. Цель и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы.**

Цель подпрограммы - модернизация системы общего образования, направленная на получение качественного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и социально - экономическим развитием Тульской области.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Повышение доступности и качества услуг общего образования.
2. Совершенствование содержания и технологий общего образования.

3. Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений.

4. Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций общего образования.

5. Увеличение до 100% доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1. Обеспечение числа обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника на уровне 11 человек.
2. Проведение ремонта не менее 1 спортивного зала общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности.
3. Увеличение до 80,0 процентов доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
4. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области на уровне 100,0 процентов.
5. Обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других предметных областей в муниципальном образовании Воловский район.

Увеличение до 2 единиц числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей.

1. **Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятие  «Реализация основных  Общеобразовательных программ общего  образования» | 2020-2026 годы | 211830,1 | 0,0 | 0,0 | 211830,1 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 2020 | 24586,2 | 0,0 | 0,0 | 24586,2 | 0,0 |
| 2021 | 30182,4 | 0,0 | 0,0 | 30182,4 | 0,0 |
| 2022 | 29789,9 | 0,0 | 0,0 | 29789,9 | 0,0 |
| 2023 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2024 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2025 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2026 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2. Мероприятие  «Предоставление мер  социальной поддержки  участникам  образовательных  отношений» | 2020-2026 годы | 24264,6 | 0,0 | 24264,6 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 2020 | 6275,1 | 0,0 | 6275,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 5980,5 | 0,0 | 5980,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5996,5 | 0,0 | 5996,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6012,5 | 0,0 | 6012,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего ,основного общего | 2020-2026 годы | 435587,1 | 0,0 | 435587,1 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 2020 | 127170,0 | 0,0 | 127170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 111608,1 | 0,0 | 111608,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 107923,8 | 0,0 | 107923,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 88885,2 | 0,0 | 88885,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.Мероприятие «Субсидии на укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций ( за исключением капитальных вложений» | 2020-2026 годы | 12572,0 | 0,0 | 11290,9 | 1281,1 | 0,0 | Комитет образования, образователь­ные организации, |
| 2020 | 8499,5 | 0,0 | 7513,5 | 986,0 | 0,0 |
| 2021 | 3226,0 | 0,0 | 2980,9 | 245,1 | 0,0 |
| 2022 | 846,5 | 0,0 | 796,5 | 50,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 2020-2026 годы | 11857,2 | 11262,4 | 469,3 | 125,5 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 2020 | 3253,4 | 3092,0 | 128,8 | 32,6 | 0,0 |
| 2021 | 3837,5 | 3647,1 | 152,0 | 38,4 | 0,0 |
| 2022 | 1607,3 | 1521,0 | 63,4 | 22,9 |  |
| 2023 | 3159,0 | 3002,3 | 125,1 | 31,6 |  |
| 1. Создание и обеспечение функционирования центров образования цифровой и гуманитарной направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2020 год | 1035,1 | 983,8 | 41,0 | 10,3 | 0,0 | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 7.Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно – научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 2021-2022 годы | 3169,0 | 3012,0 | 125,4 | 31,6 | 0,0 |  |
| 2021 | 1584,5 | 1506,0 | 62,7 | 15,8 | 0,0 |  |
| 2022 | 1584,5 | 1506,0 | 62,7 | 15,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| 7.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 2020-2026 годы | 21982,9 | 21982,9 |  |  |  |  |
| 2020 | 2530,9 | 2530,9 |
| 2021 | 6484,0 | 6484,0 |
| 2022 | 6484,0 | 6484,0 |
| 2023 | 6484,0 | 6484,0 |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 722298,0 | 37241,1 | 471778,3 | 213278,6 |  |  |
| 2020 | 173350,2 | 6606,7 | 141128,4 | 25615,1 | 0,0 |
| 2021 | 162903,0 | 11637,1 | 120784,2 | 30481,7 | 0,0 |
| 2022 | 154232,5 | 9511,0 | 114842,9 | 29878,6 | 0,0 |
| 2023 | 136358,6 | 9486,3 | 95022,8 | 31849,5 | 0,0 |
| 2024 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2025 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
| 2026 | 31817,9 | 0,0 | 0,0 | 31817,9 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |

**3. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Повышение доступности и качества услуг общего образования | Число обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Выявление и поддержка талантливых участников образовательных отношений. | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Повышение уровня оплаты труда работников муниципальных образовательных организаций общего образования | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Совершенствование содержания и технологий общего образования. Увеличение доли обучающихся, охваченных обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 50 | 150 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |

1. **Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Развитие общего образования муниципального образования Воловский район | Всего | 722298,0 | 173350,2 | 162903,0 | 154232,5 | 136358,6 | 31817,9 | 31817,9 | 31817,9 |
| федеральный бюджет | 37241,1 | 6606,7 | 11637,1 | 9511,0 | 9486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 471778,3 | 141128,4 | 120784,2 | 114842,9 | 95022,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 213278,6 | 25615,1 | 30481,7 | 29878,6 | 31849,5 | 31817,9 | 31817,9 | 31817,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета в рамках подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению государственного (муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Воловский район;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**3.2. Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Повышение доступности и качества дошкольных образовательных услуг на территории Воловского района | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение качества дошкольного образования.  2. Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Тульской области.  3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.  4. Поддержка негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | 1. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника. 2. Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход. 4. Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе Тульской области. 6. Охват детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Воловском районе Тульской области и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет. | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 37759,4 | 0,0 | 25414,6 | 12344,8 | 0,0 |
| 2021 | 41676,6 | 0,0 | 26608,8 | 15067,8 | 0,0 |
| 2022 | 41229,7 | 0,0 | 25898,0 | 15331,7 | 0,0 |
| 2023 | 45918,5 | 0,0 | 29689,0 | 16229,5 | 0,0 |
| 2024 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2025 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2026 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника, на уровне 10 человек.  2. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области на уровне 100,0 процентов.  3. Увеличение до 30 человек числа детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.  4. Увеличение количества дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, минимум на 25 мест.  5. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе Тульской области.  6. Обеспечение не менее 30% охвата детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Воловском районе Тульской области и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет. | | | | | |

**1. Цель и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы.**

Цель подпрограммы - повышение доступности и качества дошкольных образовательных услуг на территории Воловского района.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Повышение качества дошкольного образования.

2. Доведение уровня средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования по Тульской области.

3. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

4. Поддержка негосударственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1. Обеспечение числа детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника, на уровне 20 человек.
2. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области на уровне 100,0 процентов.

Увеличение до 50 человек числа детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход.

**2. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятие «Реализация  основных общеобразовательных  программ дошкольного  образования | 2020-2026 годы | 107262,0 | 0,0 | 0,0 | 107262,0 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 12344,8 | 0,0 | 0,0 | 12344,8 | 0,0 |
| 2021 | 15067,8 | 0,0 | 0,0 | 15067,8 | 0,0 |
| 2022 | 15331,7 | 0,0 | 0,0 | 15331,7 | 0,0 |
| 2023 | 16129,5 | 0,0 | 0,0 | 16129,5 | 0,0 |
| 2024 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2025 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2026 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2. Мероприятие  «Предоставление мер  социальной поддержки  участникам образовательных  отношений» | 2020-2026 годы | 6080,4 | 0,0 | 6080,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 1448,9 | 0,0 | 1448,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1538,3 | 0,0 | 1538,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1543,8 | 0,0 | 1543,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1549,4 | 0,0 | 1549,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятие  «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных ДОО » | 2020-2026 годы | 96519,2 | 0,0 | 96519,2 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 23006,8 | 0,0 | 23006,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 24243,6 | 0,0 | 24243,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 23568,5 | 0,0 | 23568,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 25700,3 | 0,0 | 25700,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятие «Компенсация части платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения | 2020-2026 годы | 3417,9 | 0,0 | 3417,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования, образователь­ные организации |
| 2020 | 958,9 | 0,0 | 958,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 826,9 | 0,0 | 826,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 785,7 | 0,0 | 785,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 846,4 | 0,0 | 846,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.Мероприятие  «Субсидия на укрепление материально- технической базы муниципальных образовательных организаций( за исключением капитальных вложений)» | 2020-2026  годы  2023 | 1692,9  1692,9 |  | 1592,9  1592,9 | 100,0  100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 214972,4 | 0,0 | 107610,4 | 107362,0 | 0,0 |  |
| 2020 | 37759,4 | 0,0 | 25414,6 | 12344,8 | 0,0 |
| 2021 | 41676,6 | 0,0 | 26608,8 | 15067,8 | 0,0 |
| 2022 | 41229,7 | 0,0 | 25898,0 | 15331,7 | 0,0 |
| 2023 | 45918,5 | 0,0 | 29689,0 | 16229,5 | 0,0 |
| 2024 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2025 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |
| 2026 | 16129,4 | 0,0 | 0,0 | 16129,4 | 0,0 |

**3. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Повышение доступности и качества дошкольных образовательных услуг на территории Воловского района | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника, человек | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, мест | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе Тульской области, процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Охват детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Воловском районе Тульской области и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет, процент | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 30 | 30 |

1. **Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район | Всего | 214972,4 | 37759,4 | 41676,6 | 41229,7 | 45918,5 | 16129,4 | 16129,4 | 16129,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 107610,4 | 25414,6 | 26608,8 | 25898,0 | 29689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 107362,0 | 12344,8 | 15067,8 | 15331,7 | 16229,5 | 16129,4 | 16129,4 | 16129,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Механизмы реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Воловский район;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проекты соглашений о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы ответственному исполнителю;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**3.3. Паспорт подпрограммы «Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей.  2. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | 1. Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области.  2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной' и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 17885,9 | 0,0 | 1937,8 | 15948,1 | 0,0 |
| 2021 | 22301,9 | 0,0 | 1039,8 | 21262,1 | 0,0 |
| 2022 | 22079,7 | 0,0 | 1082,6 | 20997,1 | 0,0 |
| 2023 | 22325,4 | 0,0 | 1027,2 | 21298,2 | 0,0 |
| 2024 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2025 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2026 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области на уровне 100,0 процентов.  2. Увеличение до 100 человек числа детей, посещающих детские технопарки «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.  3. Увеличение до 80,0 процентов доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования. | | | | | |

**1. Цель и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы.**

Целью подпрограммы является создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей.
2. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1. Обеспечение отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области на уровне 100,0 процентов.

Увеличение до 100 человек числа детей, посещающих детские технопарки «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.

**2. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования детей» | 2020-2026 годы | 143284,1 | 0,0 | 0,0 | 143284,1 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 15832,1 | 0,0 | 0,0 | 15832,1 | 0,0 |
| 2021 | 21262,1 | 0,0 | 0,0 | 21262,1 | 0,0 |
| 2022 | 20997,1 | 0,0 | 0,0 | 20997,1 | 0,0 |
| 2023 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2024 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2025 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2026 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2. Мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки участникам образовательных отношений | 2020-2026 годы | 4203,4 | 0,0 | 4203,4 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 1053,8 | 0,0 | 1053,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 1039,8 | 0,0 | 1039,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 1082,6 | 0,0 | 1082,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 1027,2 | 0,0 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятие «Укрепление материально- технической базы организаций дополнительного образования- создание минитехнопарка | 2020-2026 годы | 1000,0 | 0,0 | 884,0 | 116,0 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 1000,0 | 0,0 | 884,0 | 116,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 148487,5 | 0,0 | 5087,4 | 143400,1 | 0,0 |  |
| 2020 | 17885,9 | 0,0 | 1937,8 | 15948,1 | 0,0 |
| 2021 | 22301,9 | 0,0 | 1039,8 | 21262,1 | 0,0 |
| 2022 | 22079,7 | 0,0 | 1082,6 | 20997,1 | 0,0 |
| 2023 | 22325,4 | 0,0 | 1027,2 | 21298,2 | 0,0 |
| 2024 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2025 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |
| 2026 | 21298,2 | 0,0 | 0,0 | 21298,2 | 0,0 |

**3. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации всех категорий обучающихся образовательных организаций дополнительного образования детей. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 25 | 25 | 40 | 55 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 70 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 80 | 80 |

**4. Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район | Всего | 148487,5 | 17885,9 | 22301,9 | 22079,7 | 22325,4 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 5087,4 | 1937,8 | 1039,8 | 1082,6 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 143400,1 | 15948,1 | 21262,1 | 20997,1 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**5. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета в рамках подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению государственного (муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Воловский район;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**3.4. Паспорт подпрограммы «Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | 100% охват учащихся двухразовым горячим питанием за счет различных источников финансирования, повышение качества питания | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание современной материально-технической базы школьных столовых, позволяющей освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся, 2. Повышение качества питания детей. | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 7878,9 | 1273,1 | 2291,6 | 4314,2 | 0,0 |
| 2021 | 13939,2 | 2992,9 | 1831,7 | 9114,6 | 0,0 |
| 2022 | 14120,9 | 3091,1 | 1917,5 | 9112,3 | 0,0 |
| 2023 | 14909,9 | 3184,0 | 1978,3 | 9747,6 | 0,0 |
| 2024 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |
| 2025 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |
| 2026 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | * + - 1. Предоставление горячего питания 100,0% учащихся.  1. Внедрение новых технологий производства продукции питания и методов обслуживания школьников. 2. Улучшение качества питания школьников по микробиологическим  показателям, обеспечение его безопасности и сбалансированности | | | | | |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

Система питания школьников в Воловском районе представлена десятью школьными столовыми.

В муниципальных образовательных организациях Воловского района: организовано питание в школьных столовых, работающих на сырье.

Проблема организации питания школьников остается на сегодняшний день самой актуальной в системе образования и требует анализа и учета ме­стных условий.

За последние пять лет в связи с реализацией программы совершенствования питания постепенно обновлялось технологическое оборудование в школьных столовых. Но оборудование периодически выходит из строя, стареет, требует ремонта или замены. Необходимо постоянное обновление посуды и кухонного инвентаря.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» для обучающихся образовательных учреждений необходимо организовать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник.

100% охват двухразовым горячим питанием будет иметь особое значение для улучшения здоровья детей и подростков и внесет определенный вклад в сохранение здоровья всего населения Воловского района.

1. **Цель и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы.**

Целью подпрограммы являются обеспечение 100% охвата учащихся двухразовым горячим питанием за счет различных источников финансирования, повышение качества питания.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. укрепление современной материально-технической базы школьных столовых, позволяющей освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся;

2. повышение качества питания детей

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:

1. завершение создания в школьных столовых, организующих питание школьников, современной материально-технической базы, позволяющей освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся,
2. продолжить активное использование работы пришкольных учебно-опытных зон и участков овощных культур, восстановление овощехранилищ и подвалов.

**3. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Финансирование питания детей | 2020-2026 годы | 64121,4 | 0,0 | 4409,2 | 59712,2 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 6134,9 | 0,0 | 1855,6 | 4279,3 | 0,0 |
| 2021 | 9634,3 | 0,0 | 806,7 | 8827,6 | 0,0 |
| 2022 | 9837,8 | 0,0 | 858,9 | 8978,9 | 0,0 |
| 2023 | 10294,6 | 0,0 | 888,0 | 9406,6 | 0,0 |
| 2024 | 9406,6 | 0,0 | 0,0 | 9406,6 | 0,0 |
| 2025 | 9406,6 | 0,0 | 0,0 | 9406,6 | 0,0 |
| 2026 | 9406,6 | 0,0 | 0,0 | 9406,6 | 0,0 |
| 2.Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 2020-2026  2020  2021  2022  2023 | 14439,9  1744,0  4099,9  4234,4  4361,6 | 10541,1  1273,1  2992,9  3091,1  3184,0 | 3609,9  436,0  1025,0  1058,6  1090,3 | 288,9  34,9  82,0  84,7  87,3 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 3. Оборудование для школьных столовых | 2020-2026  2021  2022  2023  2024  2025  2026 | 1268,5  205,0  48,7  253,7  253,7  253,7  253,7 |  |  | 1268,5  205,0  48,7  253,7  253,7  253,7  253,7 |  |  |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 79829,8 | 10541,1 | 8019,1 | 61269,6 | 0,0 |  |
| 2020 | 7878,9 | 1273,1 | 2291,6 | 4314,2 | 0,0 |
| 2021 | 13939,2 | 2992,9 | 1831,7 | 9114,6 | 0,0 |
| 2022 | 14120,9 | 3091,1 | 1917,5 | 9112,3 | 0,0 |
| 2023 | 14909,9 | 3184,0 | 1978,3 | 9747,6 | 0,0 |
| 2024 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |
| 2025 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |
| 2026 | 9660,3 | 0,0 | 0,0 | 9660,3 | 0,0 |

**4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Укрепление современной материально-технической базы школьных столовых, позволяющей освоить новые технологии пищевого производства, формы и методы обслуживания учащихся, повышение качества питания детей | Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием, % | 96 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 99 | 100 | 100 |

**5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района | Всего | 79829,8 | 7878,9 | 13939,2 | 14120,9 | 14909,9 | 9660,3 | 9660,3 | 9660,3 |
| федеральный бюджет | 10541,1 | 1273,1 | 2992,9 | 3091,1 | 3184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 8019,1 | 2291,6 | 1831,7 | 1917,5 | 1978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 61269,6 | 4314,2 | 9114,6 | 9112,3 | 9747,6 | 9660,3 | 9660,3 | 9660,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета в рамках подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению государственного (муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Воловский район;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**3.5. Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Воловский район» муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Воловский район | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение детей Тульской области современными и качественными оздоровительными услугами | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Воловского района; 2. обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 3. совершенствование в муниципальных оздоровительных организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | 1. Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района; 2. доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории; | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 280,0 | 0,0 | 199,1 | 80,9 | 0,0 |
| 2021 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2022 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2023 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2024 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2025 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| 2026 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 82 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет от общей численности детей данной возрастной группы, проживающих в Тульской области;  обеспечение организованным отдыхом и оздоровлением не менее 85 процентов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной категории; | | | | | |

* + - 1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы**

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка» и Законом Тульской области от 7 ноября 2009 года № 1336-ЗТО «О защите прав ребенка» дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации региональным органам исполнительной власти поручено реализовать ряд долгосрочных мероприятий по проведению оздоровительной кампании, в том числе:

* сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления;
* обеспечение комплексной безопасности детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
* сохранение доступности для несовершеннолетних наиболее эффективных форм отдыха — пребывания в загородных оздоровительных и санаторных оздоровительных лагерях.

Таким образом, на период с 2020 по 2026 годы перед администрацией муниципального образования Воловский район поставлены задачи по обеспечению предоставления услуг по отдыху и оздоровлению, а также, в соответствии с имеющимися полномочиями, непосредственному их предоставлению в ряде случаев.

По данным статистического наблюдения в Воловском районе по состоянию на 1 января 2020 года зарегистрировано 1205 детей в возрасте от 7 до 17 лет.

Использование программно-целевого метода в рамках подпрограммы позволит обеспечить:

* предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории Воловского района, в полном объёме;
* повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;
* дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления;

В результате реализации мероприятий подпрограммы 82 процента детей в возрасте от 7 до 17 лет будет обеспечено организованным отдыхом и оздоровлением в течение года, в том числе в летний период - не менее 55 процентов.

**2. Цели и задачи подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение детей, проживающих на территории муниципального образования Воловский район современными и качественными оздоровительными услугами.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Воловского района;
2. обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3. повышение доступности для детей областных профильных программ отдыха и оздоровления одаренных детей, детей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных организаций, детей, проявивших особые способности и таланты в сфере культуры и искусства, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4. совершенствование в муниципальных организациях, деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления, условий для выполнения: санитарно-гигиенических норм и правил, требований пожарной безопасности, требований по обеспечению безопасности детей, в том числе их охраны, требований по укреплению здоровья детей, профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа жизни.

По итогам реализации подпрограммы не менее 82 процентов детей в возрасте от 7 до 17 лет будут обеспечены организованным отдыхом и оздоровлением в течение года.

**3. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Предоставление субсидий из бюджета Тульской области бюджету муниципального образования Воловский район на финансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 2020-2026 годы | 6581,9 | 0,0 | 6581,9 | 0,0 | 0,0 | Комитет образования |
| 2020 | 199,1 | 0,0 | 199,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 2127,6 | 0,0 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 2127,6 | 0,0 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 2127,6 | 0,0 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Софинансирование мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей | 2020-2026 годы | 767,6 | 0,0 | 0,0 | 767,6 | 0,0 | Комитет образования |
| 2020 | 80,9 | 0,0 | 0,0 | 80,9 | 0,0 |
| 2021 | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 228,9 | 0,0 |
| 2022 | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 228,9 | 0,0 |
| 2023 | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 228,9 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 7349,5 | 0,0 | 6581,9 | 767,6 | 0,0 |  |
| 2020 | 280,0 | 0,0 | 199,1 | 80,9 | 0,0 |
| 2021 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2022 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2023 | 2356,5 | 0,0 | 2127,6 | 228,9 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Обеспечение доступности оздоровительных услуг для детей, проживающих на территории Воловского района | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района, % | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Обеспечение в первоочередном порядке отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории, | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 |

1. **Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Воловский район | Всего | 7349,5 | 280,0 | 2356,5 | 2356,5 | 2356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 6581,9 | 199,1 | 2127,6 | 2127,6 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 767,6 | 80,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**6. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета в рамках подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению государственного (муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Воловский район;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

**3.6. Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие муниципального образования Воловский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | |
| Ответственный  исполнитель подпрограммы | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район | | | | | |
| Цель подпрограммы | Обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации Программы | | | | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение информационной открытости деятельности комитета образования администрации муниципального образования Воловский район по реализации Программы.  2. Обеспечение функционирования муниципальных организаций Воловского района в соответствии с нормативными требованиями.  3. Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования. | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы)  Подпрограммы | 1. Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы, процентов. 2. Доля муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций, процентов. 3. Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций, процентов. 4. Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, процентов. 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, процентов | | | | | |
| Этапы и сроки  реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап с 2020 по 2026 годы | | | | | |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы, тыс. рублей | Источники финансирования/ годы реализации подпрограммы | Всего | в том числе | | | |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Тульской области | средства местных бюджетов | внебюджетные источники |
| 2020 | 17329,7 | 0,0 | 0,0 | 17329,7 | 0,0 |
| 2021 | 16642,3 | 0,0 | 0,0 | 16642,3 | 0,0 |
| 2022 | 16446,7 | 0,0 | 0,0 | 16446,7 | 0,0 |
| 2023 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2024 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2025 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2026 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Предоставление доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 100,0 процентам нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы.   2. Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности 100,0 процентов муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район.  3. Обеспечение доли муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций на уровне 100,0 процентов.  4. Обеспечение доли образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на уровне 100,0 процентов.  5. Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, на уровне 0 процентов. | | | | | |

**1. Цель и задачи, ожидаемые результаты подпрограммы**

Целью подпрограммы является обеспечение организационных, информационных, методических условий для реализации Программы.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:

1. Обеспечение информационной открытости деятельности комитета образования администрации муниципального образования Воловский район по реализации Программы.

1. Обеспечение функционирования муниципальных организаций Воловского района в соответствии с нормативными требованиями.
2. Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования.

По итогам реализации подпрограммы ожидается обеспечение следующих результатов:

1. Предоставление доступа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к 100,0 процентам нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы.
2. Осуществление организационно-технического и информационного сопровождения деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности 100,0 процентов муниципальных организаций Тульской области, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район.
3. Создание возможности для 100,0 процентов доли обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями.
4. Обеспечение доли муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций на уровне 100,0 процентов.
5. Обеспечение доли образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на уровне 100,0 процентов.

Сохранение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, на уровне 0 процентов.

**2. Перечень мероприятий и проектов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (проекта) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | | | | Ответственные за исполнение мероприятия  (проекта) |
| Всего | в том числе за счет средств: | | | |
| Федерального бюджета | Бюджета Тульской области | Местного бюджета | Внебюджетных  источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных организаций» | 2020-2026 годы | 91959,6 | 0,0 | 0,0 | 91959,6 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 13899,2 | 0,0 | 0,0 | 13899,2 | 0,0 |
| 2021 | 13196,7 | 0,0 | 0,0 | 13196,7 | 0,0 |
| 2022 | 13026,1 | 0,0 | 0,0 | 13026,1 | 0,0 |
| 2023 | 12959,4 | 0,0 | 0,0 | 12959,4 | 0,0 |
| 2024 | 12959,4 | 0,0 | 0,0 | 12959,4 | 0,0 |
| 2025 | 12959,4 | 0,0 | 0,0 | 12959,4 | 0,0 |
| 2026 | 12959,4 | 0,0 | 0,0 | 12959,4 | 0,0 |
| 1. Мероприятие «Обеспечение деятельности комитета образования» | 2020-2026 годы | 24165,9 | 0,0 | 0,0 | 24165,9 | 0,0 | Комитет образования , образовательные организации |
| 2020 | 3430,5 | 0,0 | 0,0 | 3430,5 | 0,0 |
| 2021 | 3445,6 | 0,0 | 0,0 | 3445,6 | 0,0 |
| 2022 | 3420,6 | 0,0 | 0,0 | 3420,6 | 0,0 |
| 2023 | 3467,3 | 0,0 | 0,0 | 3467,3 | 0,0 |
| 2024 | 3467,3 | 0,0 | 0,0 | 3467,3 | 0,0 |
| 2025 | 3467,3 | 0,0 | 0,0 | 3467,3 | 0,0 |
| 2026 | 3467,3 | 0,0 | 0,0 | 3467,3 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме | 2020-2026 годы | 116125,5 | 0,0 | 0,0 | 116125,5 | 0,0 |  |
| 2020 | 17329,7 | 0,0 | 0,0 | 17329,7 | 0,0 |
| 2021 | 16642,3 | 0,0 | 0,0 | 16642,3 | 0,0 |
| 2022 | 16446,7 | 0,0 | 0,0 | 16446,7 | 0,0 |
| 2023 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2024 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2025 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |
| 2026 | 16426,7 | 0,0 | 0,0 | 16426,7 | 0,0 |

1. **Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели и задачи подпрограммы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Базовое значение показателя на начало реализации подпрограммы | Значения показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы | | | | | | | Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение функционирования муниципальных организаций Воловского района в соответствии с нормативными требованиями | Доля муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение информационной открытости деятельности комитета образования администрации муниципального образования Воловский район по реализации Программы | Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Создание условий для реализации законодательно закрепленных прав обучающихся и работников образования | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. **Общая потребность в ресурсах подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | | | | |
| Всего | В том числе по годам | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 116125,5 | 17329,7 | 16642,3 | 16446,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 116125,5 | 17329,7 | 16642,3 | 16446,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения**

Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет ответственный исполнитель - комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, который в пределах своих полномочий:

организует реализацию подпрограммы, осуществляет координацию деятельности соисполнителей подпрограммы;

разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;

осуществляет мониторинг реализации подпрограммы;

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности подпрограммы;

анализирует эффективность использования средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета в рамках подпрограммы;

предоставляет в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы в министерство образования Тульской области;

с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы;

готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на исполнение мероприятий подпрограммы, реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета.

Соисполнители - образовательные организации Воловского района, подведомственные комитету образования администрации муниципального образования Воловский район:

формируют планы реализации мероприятий подпрограммы, в отношении которых они являются соисполнителями;

организуют работу по размещению государственного (муниципального) заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие подпрограммы;

организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий подпрограммы;

осуществляют контроль за исполнением мероприятий подпрограммы;

представляют в установленном порядке отчеты о реализации подпрограммы комитету образования администрации муниципального образования Воловский район;

вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации подпрограммы.

1. **Основные меры правового регулирования Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование (направление) мероприятия (проекта) | Вид нормативного правового акта | Сроки | Исполнитель |
| 1. Уточнение состава мероприятий Программы и объема финансирования на очередной финансовый год и на плановый период | Постановление администрации муниципального образования Воловский район о внесении  изменений в Программу | Ежегодно | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 2. Обеспечение ежегодной индексации денежных выплат, установленных законодательством Тульской области | Постановление администрации муниципального образования Воловский район об индексации размеров средств, предусмотренных Законом  Тульской области «Об образовании», на оказание мер социальной поддержки обучающимся | Ежегодно | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |
| 3. Установление правовых оснований для получения средств бюджета Тульской области | Соглашения министерства образования Тульской области с администрацией муниципального образования Воловский район о выделении субсидий на реализацию мероприятий Программы | Ежегодно | Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3лет в Воловском районе»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, на конец отчетного периода к сумме числа детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, на конец отчетного периода и стоящих в очереди на получение места в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных и данных статистического наблюдения |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа детей в возрасте до 3 лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, на конец отчетного периода к общему числу детей до 3 лет, зарегистрированных в Воловском районе, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных и данных статистического наблюдения |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, на конец отчетного периода к общему количеству детей в возрасте от 5 до 18 лет на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных и данных статистического наблюдения |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 5 |
| 2 | Наименование показателя | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как разность отношений численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), на конец отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на конец отчетного периода и численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), на начало отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на начало отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как разность отношений численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), на конец отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на конец отчетного периода и численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), на начало отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на начало отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как разность отношений численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), на конец отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на конец отчетного периода и численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), на начало отчетного периода к общей численности обучающихся, за исключением дошкольного образования, на начало отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тарасов Виталий Викторович, инспектор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Vitaliy.Tarasov@tularegion.org](mailto:Vitaliy.Tarasov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 3 | Единица измерения | человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием числа обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется . суммированием количества детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью**

**соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Шукаева Ирина Николаевна, инструктор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Irina.Shukaeva@tularegion.org](mailto:Irina.Shukaeva@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Воловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа образовательных организаций сферы образования, расположенных на территории Воловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на конец отчетного периода к общему числу образовательных организаций сферы образования Воловского района на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тарасов Виталий Викторович, инспектор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Vitaliy.Tarasov@tularegion.org](mailto:Vitaliy.Tarasov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | Доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа педагогических работников образовательных организаций сферы образования в возрасте до 35 лет на конец отчетного периода к общему числу педагогических работников образовательных организаций сферы образования на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности детей дошкольных образовательных организаций на конец отчетного периода к численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Баранова Елена Ивановна, начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение размера средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций на конец отчетного периода к размеру средней заработной платы в сфере общего образования в Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата от 27.12.2018 № 781 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки» |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании данных государственной статистики |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | Число детейв возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием числа воспитанников в возрасте до трех лет, проживающих в Тульской области и посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных и данных статистического наблюдения |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на**

**одного педагогического работника»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тарасов Виталий Викторович, инспектор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Vitaliy.Tarasov@tularegion.org](mailto:Vitaliy.Tarasov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | Число обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение общей численности обучающихся общеобразовательных организаций на конец отчетного периода к общей численности педагогических работников общего образования на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской** **местности, в которых отремонтированы спортивные залы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 19 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, на конец отчетного периода к общей численности обучающихся по программам общего образования на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Баранова Елена Ивановна, начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 20 |
| 2 | Наименование показателя | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на конец отчетного периода к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата от 27.12.2018 № 781 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании данных государственной статистики |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 21 |
| 2 | Наименование показателя | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей |
| 3 | Единица измерения | Единиц |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Мамонова Елена Сергеевна, директор муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [Elena.Mamonova@tularegion.org](mailto:Elena.Mamonova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 22 |
| 2 | Наименование показателя | Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием количества педагогических работников, прошедших повышение квалификации, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании данных ГОУ ДПО ТО «ИПК и НПРО ТО» |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Мамонова Елена Сергеевна, директор муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [Elena.Mamonova@tularegion.org](mailto:Elena.Mamonova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 23 |
| 2 | Наименование показателя | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, на конец отчетного периода к общему числу учителей общеобразовательных организаций на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Мамонова Елена Сергеевна, директор муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [Elena.Mamonova@tularegion.org](mailto:Elena.Mamonova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 24 |
| 2 | Наименование показателя | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, на конец отчетного периода к общему числу педагогических работников на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Баранова Елена Ивановна, начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-11-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 25 |
| 2 | Наименование показателя | Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области на конец отчетного периода согласно данным формы ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата от 27.12.2018 № 781 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки» |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей на конец отчетного периода к заработной плате учителей в Тульской области на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании данных государственной статистики |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Число детей, посещающих детский технопарк «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 26 |
| 2 | Наименование показателя | Число детей, посещающих детский технопарк «Кванториум» (мобильные технопарки «Кванториум») и другие проекты, направленные на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации |
| 3 | Единица измерения | Человек |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется суммированием числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, за отчетный период |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тришина Наталья Владимировна, председатель комитета образования адмиинстрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-13-35, [Natalya.Trishina@tularegion.org](mailto:Natalya.Trishina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 27 |
| 2 | Наименование показателя | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен- доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Квартальная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на конец отчетного периода к общему количеству таких документов, разработанных в рамках Программы, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 28 |
| 2 | Наименование показателя | Доля муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества муниципальных организаций Воловского района, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, на конец отчетного периода к общему количеству муниципальных организаций Воловского района на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 29 |
| 2 | Наименование показателя | Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение количества муниципальных образовательных организаций, предоставивших энергетическую декларацию, на конец отчетного периода к общему количеству муниципальных образовательных организаций на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля образовательных организаций, подведомственных комитету**

**образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тришина Наталья Владимировна, председатель комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-13-35, [Natalya.Trishina@tularegion.org](mailto:Natalya.Trishina@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 30 |
| 2 | Наименование показателя | Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение числа образовательных организаций, подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на конец отчетного периода к общему числу образовательных организаций, подведомственных комитету образования, на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Тарасов Виталий Викторович, инспектор комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Vitaliy.Tarasov@tularegion.org](mailto:Vitaliy.Tarasov@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 31 |
| 2 | Наименование показателя | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, на конец отчетного периода к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**«Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 32 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, на конец отчетного периода к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций на конец отчетного периода |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 33 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления к общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Федюкова Надежда Николаевна, консультант комитета образования администрации муниципального образования Воловский район, тел. 8(48768) 2-18-83, [Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org](mailto:Nadezhda.Fedyukova@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 34 |
| 2 | Наименование показателя | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной категории |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления к общей численности детей данной категории |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ**

**Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | | Куракина Надежда Васильевна, начальник хозяйственного отдела муниципального казенного учреждения «Воловский центр обеспечения деятельности системы образования», тел. 8(48768) 2-18-83, [kovolovo@tularegion.org](mailto:kovolovo@tularegion.org) |
| 1 | Номер паспорта показателя | 35 |
| 2 | Наименование показателя | Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием |
| 3 | Единица измерения | Процентов |
| 4 | Периодичность мониторинга показателя | Ежегодная |
| 5 | Порядок формирования показателя | Показатель определяется как отношение численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлено двухразовое горячее питание, к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций района. |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется комитетом образования администрации муниципального образования Воловский район на основании ведомственных данных |

**Обоснование состава показателей результативности и эффективности Программы**

Сформированный перечень показателей результативности и эффективности Программы позволяет оценить степень достижения цели и решения задач Программы, а также характеризует эффективность реализуемых мер в сфере образования в рамках Программы.

Перечень показателей Программы определен на основе следующих принципов:

охват наиболее значимых мероприятий Программы;

наличие методологии расчета значений показателей в течение всего срока реализации Программы;

регулярность формирования отчетных данных (ежеквартально и по итогам работы за год);

применение общепринятых определений и единиц измерения;

наличие источников информации;

возможность получения отчетных данных с минимально возможными затратами.

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки или замены в случаях потери информативности, изменения приоритетов государственной политики, появления новых социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние на развитие сферы образования.

Показатели «Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области», «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области», включены в Программу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Показатели «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования», «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Тульской области» включены в Программу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании» входит в перечень показателей эффективности для оценки деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Показатели «Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет», «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, человек», включены в Программу в соответствии национальным проектом «Демография».

Показатели «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей», «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию», «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», «Доля образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком», «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей», «Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников», «Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации», «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» включены в Программу в соответствии национальным проектом «Образование».

Показатель «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятия физической культурой и спортом», входит в перечень целевых показателей Плана действий правительства Тульской области по реализации Основных направлений деятельности правительства Тульской области на период до 2024 года, утвержденного распоряжением правительства Тульской области от 14.10.2016 № 867-р.

Показатель: «Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов» входит в число показателей по реализации мероприятий в рамках соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Тульской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования от 24.05.2018 № 074-17-2018-045.

Показатели «Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы», «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования», «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования», «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования», входят в перечень показателей результативности исполнения мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках соглашений между Министерством образования и науки Российской Федерации и правительством Тульской области, о предоставлении из федерального бюджета бюджету Тульской области субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом от 19.02.2017 № 074-08-301, от 06.02.2018 № 074-08-2018-209.

Показатель «Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, приходящихся на одного педагогического работника, человек» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение качества дошкольного образования.

Показатель «Число обучающихся общеобразовательных организаций в расчете на одного педагогического работника», характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на повышение доступности и качества услуг общего образования.

Показатель «Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых участников образовательных отношений.

Показатель «Доля педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в возрасте до 35 лет, процентов» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на развитие региональной системы материальной поддержки педагогических работников образовательных организаций.

Показатель «Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение полномочий Тульской области по повышению квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций.

Показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Тульской области» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей.

Показатель «Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы», характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости деятельности комитета образования по реализации Программы.

Показатели «Доля муниципальных организаций Воловского района, подведомственных комитету образования, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций», «Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций», «Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность» характеризуют эффективность реализуемых мероприятий, направленных на обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций Воловского района в соответствии с нормативными требованиями.

Показатель «Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования» характеризует эффективность реализуемых мероприятий, направленных на создание условий для повышения доступности и качества образования.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы из бюджета МО Воловский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ОИ), соисполнители | Код бюджетной классификации | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| ГРБС | Рз | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Пр |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие образования муниципального образования Воловский район»** | Всего, |  |  | 254484,1 | 259819,5 | 250466,0 | 238295,6 | 95332,5 | 95332,5 | 95332,5 |
| ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район,  всего, | 855 |  | 254484,1 | 259819,5 | 250466,0 | 238295,6 | 95332,5 | 95332,5 | 95332,5 |
| ОИ: администрация МО Воловский район | 851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1** | **Развитие общего образования муниципального образования Воловский район** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0702 | 173350,2 | 162903,0 | 154232,5 | 136358,6 | 31817,9 | 31817,9 | 31817,9 |
| **Подпрограмма**  **2** | **Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0701 | 37759,4 | 41676,6 | 41229,7 | 45918,5 | 16129,4 | 16129,4 | 16129,4 |
| **Подпрограмма 3** | **Развитие дополнитель­ного образования муниципального образования Воловский район** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0703 | 17885,9 | 22301,9 | 22079,7 | 22325,4 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 |
| **Подпрограмма 4** | **Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0702 | 7878,9 | 13939,2 | 14120,9 | 14909,9 | 9660,3 | 9660,3 | 9660,3 |
| **Подпрограмма 5** | **Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Воловский район** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0707 | 280,0 | 2356,5 | 2356,5 | 2356,5 |  |  |  |
| **Подпрограмма 6** | **Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования Воловский район»** | ОИ: Комитет образования администрации МО Воловский район | 855 | 0709 | 17329,7 | 16642,3 | 16446,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджета Тульской области, бюджетов муниципального образования Воловский район и иных источников на реализацию целей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие образования муниципального образования Воловский район | Всего | 254484,1 | 259819,5 | 250466,0 | 238295,6 | 95332,5 | 95332,5 | 95332,5 |
| федеральный бюджет | 7879,8 | 14630,0 | 12602,1 | 12670,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 170971,5 | 152392,1 | 145868,6 | 129844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 75632,8 | 92797,4 | 91995,3 | 95780,4 | 95332,5 | 95332,5 | 95332,5 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие общего образования муниципального образования Воловский район | Всего | 173350,2 | 162903,0 | 154232,5 | 136358,6 | 31817,9 | 31817,9 | 31817,9 |
| федеральный бюджет | 6606,7 | 11637,1 | 9511,0 | 9486,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 141128,4 | 120784,2 | 114842,9 | 95022,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 25615,1 | 30481,7 | 29878,6 | 31849,5 | 31817,9 | 31817,9 | 31817,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие дошкольного образования муниципального образования Воловский район | Всего | 37759,4 | 41676,6 | 41229,7 | 45918,5 | 16129,4 | 16129,4 | 16129,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 25414,6 | 26608,8 | 25898,0 | 29689,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 12344,8 | 15067,8 | 15331,7 | 16229,5 | 16129,4 | 16129,4 | 16129,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования муниципального образования Воловский район | Всего | 17885,9 | 22301,9 | 22079,7 | 22325,4 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 1937,8 | 1039,8 | 1082,6 | 1027,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 15948,1 | 21262,1 | 20997,1 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 | 21298,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Совершенствование системы организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Воловского района | Всего | 7878,9 | 13939,2 | 14120,9 | 14909,9 | 9660,3 | 9660,3 | 9660,3 |
| федеральный бюджет | 1273,1 | 2992,9 | 3091,1 | 3184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 2291,6 | 1831,7 | 1917,5 | 1978,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 4314,2 | 9114,6 | 9112,3 | 9747,6 | 9660,3 | 9660,3 | 9660,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании Воловский район | Всего | 280,0 | 2356,5 | 2356,5 | 2356,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 199,1 | 2127,6 | 2127,6 | 2127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 80,9 | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 17329,7 | 16642,3 | 16446,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет Тульской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет МО Воловский район | 17329,7 | 16642,3 | 16446,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 | 16426,7 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

создание гибкой и эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности соисполнителей Программы;

мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач развития сферы образования;

более широкое привлечение общественности и научно-педагогического сообщества к реализации и оценке результатов реализации Программы, повышение публичности отчетности о ходе реализации Программы.