АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.07.2024 № 405

О содействии избирательным комиссиям Воловского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов

в единый день голосования 8 сентября 2024 года

В целях оказания содействия избирательным комиссиям в Тульской области в организации подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Тульской области от 26 марта 2021 года № 21-ЗТО «О выборах Губернатора Тульской области», Законом Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1893-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов Тульской областной Думы», Законом Тульской области от 8 июля 2008 года № 1055-ЗТО «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов местного самоуправления», на основании статьи 46 Устава (Основного Закона) Тульской области Правительство Тульской области на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать организационный комитет по оказанию содействия избирательным комиссиям в Воловском районе в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года и утвердить его состав по должностям (приложение № 1).

2. Утвердить план организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Воловском районе в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года (далее – план организационно-технических мероприятий) (приложение № 2).

3. Организационному комитету:

1) предоставлять избирательным комиссиям в Воловском районе 
на безвозмездной основе (без возмещения затрат на использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечивать охрану этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказывать при необходимости иное содействие, направленное на обеспечение исполнения избирательными комиссиями в Тульской области полномочий, установленных действующим законодательством;

2) при проведении голосования, в том числе вне помещения для голосования, предоставлять соответствующим избирательным комиссиям в Воловском районе транспортные средства с числом посадочных мест, необходимых для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса и наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования;

3) выделять специально оборудованные места для размещения печатных агитационных материалов;

4) обеспечивать публикацию информации, связанной с образованием избирательных участков и формированием избирательных комиссий в Воловском районе, а также предоставляемой избирательными комиссиями информации о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, кандидатах и политических партиях;

5) обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

6) представлять в избирательные комиссии в Воловского района необходимые сведения об избирателях, в том числе о фактах смерти граждан Российской Федерации, для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;

7) обеспечить содействие избирательным комиссиям в Воловском районе в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации, в том числе о политических партиях, выдвинувших кандидатов, о кандидатах;

8) оказать содействие избирательной комиссии Тульской области и нижестоящим избирательным комиссиям в Тульской области в обеспечении участковых избирательных комиссий к 15 января 2024 года компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом;

9) оказывать содействие операторам связи в целях осуществления мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий (далее – мероприятия), в том числе по обеспечению доступа представителей публичного акционерного общества «Ростелеком» в эти помещения для монтажа, настройки и технического обслуживания оборудования, обеспечению электроснабжения и температурно-влажностного режима в указанных помещениях в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для реализации мероприятий, обеспечению сохранности установленного оборудования, в доставке, установке и настройке указанного оборудования, в выделении земельных участков и помещений, необходимых для обеспечения предоставления доступа к сети передачи данных, а также помещений для оказания услуг;

10) обеспечить оборудование избирательных участков специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права;

11) предусмотреть совместно с территориальными избирательными комиссиями в Воловском районе  наличие резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков, а также рассмотреть вопрос о реализации мер по оборудованию всех помещений участковых избирательных комиссий в день голосования  металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля;

12) оборудовать подъездные пути инженерными сооружениями, ограничивающими въезд на территорию избирательных участков. Организовать стоянки транспортных средств на безопасном удалении от избирательных участков;

13) организовать проведение комиссионных обследований с участием сотрудников территориальных органов Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Главного управления МЧС России по Тульской области, Управления Росгвардии по Тульской области помещений избирательных участков на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Осуществлять контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе проведения указанных обследований;

14) оказывать содействие министерству по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области в целях осуществления мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляцией изображения при проведении выборов Президента Российской Федерации, а также с хранением соответствующих видеозаписей, включая обеспечение сохранности средств видеонаблюдения, устанавливаемых в помещениях для голосования избирательных участков и помещениях территориальных избирательных комиссий.

4. Постановление администрации муниципального образования Воловский район от 15.01.2024 года № 10 «О содействии избирательным комиссиям Воловского района в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации» признать утратившим силу.

5. Комитету по организационной работе разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                         С.Ю. Пиший

- Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 30.07.2024 № 405

СОСТАВ

организационного комитета по оказанию содействия избирательным комиссиям в Воловском районе в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года по должностям

| Пиший Сергей Юрьевич | - глава администрации муниципального образования Воловский район, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Малахова Елена Анатольевна | - первый заместитель главы администрации муниципального образования Воловский район, заместитель председателя оргкомитета; |
| Кочетова Елена Александровна | - председатель комитета по организационной работе, заместитель председателя оргкомитета; |
| Дёмкина Эльвира Геннадьевна | - инструктор комитета по организационной работе, секретарь оргкомитета. |

Члены оргкомитета:

| Барсуков Алексей Владимирович | - начальник Воловских РЭС ПО Ефремовские электрические сети филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Выродов Владимир Николаевич | - начальник ОУФМС России по Тульской области в Богородицком районе (по согласованию); |
| Гассиева Вера Васильевна | - начальник отдела (БОЮЛ) в Воловском районе ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Богородицком районе (межрайонное) (по согласованию); |
| Дудник Сергей Васильевич | - военный комиссар по Воловскому и Тёпло-Огаревскому районам Тульской области (по согласованию); |
| Дюмин Константин Викторович | - начальник РЭС «Воловорайгаз» АО «Газпром газораспределение Тула» филиал в г.Богородицк (по согласованию); |
| Ерёмина Наталья Юрьевна | - начальник отделения полиции «Воловское» МО МВД РФ «Богородицкий» (по согласованию); |
| Жерздева Полина Вячеславовна | - председатель комитета муниципальной службы, кадров и делопроизводства; |
| Зуева Наталья Алексеевна | - начальник отдела социальной защиты населения по Воловскому району ГУ ТО «Управление социальной защиты населения Тульской области» (по согласованию); |
| Калягина Мария Викторовна | - старший инспектор отдела ЗАГС по городу Ефремов, Богородицкому, Воловскому, Каменскому, Киреевскому и Куркинскому районам комитета ЗАГС и обеспечения деятельности мировых судей в Тульской области (по согласованию); |
| Комарова Антонина Анатольевна | - начальник Воловского участка Узловского ДРСФ ГУ ТО «Тулаавтодор» (по согласованию); |
| Мамонова Елена Сергеевна | - консультант комитета образования; |
| Маренков Николай Николаевич | - начальник ОНДиПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам УНДиПР ГУ МЧС России по Тульской области (по согласованию); |
| Михай Надежда Сергеевна | - начальник отдела по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и охраны окружающей среды; |
| Моисеев Сергей Валерьевич | - начальник ЛТЦ п. Волово Тульского филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию); |
| Придачина Лариса Викторовна | - главный редактор общественно – политической газеты Воловского района «Время и люди» (по согласованию); |
| Рзаева Марина Анатольевна | - председатель комитета по жизнеобеспечению; |
| Старикова Ирина Александровна | - председатель комитета имущественных и земельных отношений |
| Таирова Кристина Михайловна | - руководитель филиала № 2 ГУЗ «Ефремовская районная больница» (по согласованию); |
| Телеш Герман Валерьевич | - председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике; |
| Фомичев Степан Алексеевич | - начальник финансового управления. |

- Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 30.07.2024 № 405

ПЛАН

организационно-технических мероприятий, связанных с оказанием содействия избирательным комиссиям в Воловском районе в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предоставление избирательным комиссиям в Воловском районе на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат на использование помещений и оплату коммунальных услуг) необходимых помещений, включая помещение для голосования, помещение для хранения документации по голосованию и помещение для приема заявлений граждан о включении в список участников голосования по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание при необходимости иного содействия, направленного на обеспечение исполнения комиссиями полномочий по проведению голосования | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Малахова Е.А. Кочетова Е.А. Старикова И.А. Рзаева М.А. |
| 2. | Предоставление транспортных средств с количеством посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой комиссии с правом решающего голоса для проведения голосования | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Рзаева М.А. |
| 3. | Обеспечение публикации информации, связанной с образованием избирательных участков для голосования и формированием избирательных комиссий, а также представляемой избирательными комиссиями в Тульской области информации о ходе подготовки и проведения голосования, сроках и порядке совершения действий для проведения голосования и участия в голосовании | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Придачина Л.В. Демкина Э.Г. |
| 4. | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период работы избирательных комиссий | Перепёлкин И.В. |
| 5. | Представление территориальным избирательным комиссиям Воловского района сведений о фактах смерти граждан Российской Федерации для уточнения списков участников голосования в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Перепёлкин И.В. |
| 6. | Обеспечение содействия избирательным комиссиям в Воловском раойне в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении голосования | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Демкина Э.Г. |
| 7. | Оказание содействия избирательным комиссиям в Воловском районе в обеспечении участковых избирательных комиссий в Тульской области не позднее чем за 20 дней до дня голосования компьютерным оборудованием, необходимым для приема заявлений граждан о включении в список участников голосования по месту нахождения, а также для применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Кочетова Е.А. |
| 8. | Обеспечение оборудования помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам и иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их право на участие в голосовании | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Кочетова Е.А. |
| 9. | Обеспечение совместно с избирательными комиссиями в Воловском районе наличия резервных пунктов для голосования в целях обеспечения непрерывности процесса проведения голосования в случаях невозможности работы избирательных комиссий в Воловском районе в имеющихся помещениях, а также оборудование всех помещений для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, в день голосования стационарными металлодетекторами и техническими средствами объективного контроля для обеспечения общественной безопасности | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Кочетова Е.А. Ерёмина Н.Ю. Старикова И.А. |
| 10. | Обеспечение бесперебойного энергоснабжения помещений для голосования и избирательных комиссий в Тульской области в период работы избирательных комиссий | В период работы избирательных комиссий | Малахова Е.А. Рзаева А.А. Дюмин К.В. Барсуков А.В. |
| 11. | Обеспечение резервным автономным энергоснабжением помещений для голосования, а также зданий, в которых размещены избирательная комиссия Тульской области и территориальные избирательные комиссии в Тульской области | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Малахова Е.А. Рзаева А.А. |
| 12. | Выделение специально оборудованных мест для размещения печатных агитационных материалов | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Кочетова Е.А. Демкина Э.Г. |
| 13. | Обеспечение организации учебного процесса с учетом возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность | В период подготовки и проведения выборов в единый день голосования 8 сентября 2024 года | Кочетова Е.А. Мамонова Е.С. |