АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2015 №295

О реорганизации муниципального казенного образовательного учреждения «Станционная средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида»

В соответствии со статьями 57, 58, 59,60 Гражданского кодекса Российской Федерации,  статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 01.11.2010 № 556 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования Воловский район, а также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального образования Воловский район и внесения в них изменений», на основании заключения комиссии для проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальной образовательной организации муниципального образования Воловский район от 01.06.2015, на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Реорганизовать муниципальное казенное образовательное учреждение «Станционная средняя общеобразовательная школа», расположенное по адресу 301590, Тульская область, Воловский район, п. Казачка, ул. Молодёжная, д. 8, в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида», расположенного по адресу 301590, Тульская область, Воловский район, п. Казачка, ул. Молодёжная, д. 1в и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», расположенного по адресу 301591, Тульская область, Воловский район, д. Турдей, ул. Центральная, д. 10.

- Установить, что в результате реорганизации муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» прекращают свою деятельность, а их права и обязанности переходят к муниципальному казенному образовательному учреждению «Станционная средняя общеобразовательная школа». Бюджетные ассигнования муниципального казённого образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» перераспределить на муниципальное казенное образовательное учреждение «Станционная средняя общеобразовательная школа».

- Принять к сведению, что в результате реорганизации организационно-правовая форма и статус муниципального казенного образовательного учреждения «Станционная средняя общеобразовательная школа» не изменяются, имея в виду, что предметом деятельности является осуществление образовательной деятельности в сфере общего образования.

- Комитету образования администрации муниципального образования Воловский район (Тришина Н.В.), осуществляющему функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения:

  - Провести реорганизацию муниципального казенного образовательного учреждения «Станционная средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» и осуществить в установленном порядке необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией, в срок до 01.09.2015 года.

  - Создать комиссию по реорганизации в трехдневный срок со дня вступления в силу настоящего постановления.

- Отделу имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Воловский район (Бровкин В.В.) закрепить за муниципальным казенным образовательным учреждением «Станционная средняя общеобразовательная школа» имущество муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества и договор о закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным казённым образовательным учреждением «Станционная средняя общеобразовательная школа» от 21.08.2013 № 2.

- Наделить заведующего муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» Фролову Татьяну Васильевну полномочиями заявителя при подаче заявления-уведомления о начале процедуры реорганизации в Межрайонную ИФНС России № 10 по Тульской области.

- Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального казенного образовательного учреждения «Станционная средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» (приложение).

- Отделу по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район (Щеглов С.В.) опубликовать данное постановление в газете «Время и люди» и разместить на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети Интернет.

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.Н. Пантюшина.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы

администрации муниципального

образования  Воловский район				С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 08.06.2015 №295

Перечень мероприятий по реорганизации муниципального казенного образовательного учреждения «Станционная средняя общеобразовательная школа» в форме присоединения к нему муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Турдейский детский сад общеразвивающего вида»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление органа, осуществляющего регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации | 3 (три) рабочих дня после даты принятия решения о реорганизации | МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» |
| 2 | Уведомление внебюджетных фондов | В течение 3 (трех) дне со дня принятия решения о реорганизации | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» |
| 3 | Уведомление в письменной форме кредиторов о начале реорганизации | В течение 5 (пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» |
| 4 | Предоставление в Управление пенсионного фонда Российской Федерации(государственное учреждение) в г. Богородицк (межрайонное) сведений об уволенных в связи с реорганизацией работниках | В течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления в МРИ ФНС России № 10 по Тульской области документов о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» |
| 5 | Проведение инвентаризации | В течение 1 месяца после принятия решения о реорганизации | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», МКОУ «Станционная СОШ», МКУ «ВЦОДСО» |
| 6 | Уведомление сотрудников учреждений о реорганизации | В течение недели после принятия решения о реорганизации | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», МКОУ «Станционная СОШ» |
| 7 | Публикация уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц | Первый раз после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации, второй раз – через месяц после первой публикации | МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» |
| 8 | Представление отдел №4 Управления Федерального казначейства по Тульской области копии решения учредителя о перечислении остатков средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (включая зачисленные без права расходования), с указанием необходимых реквизитов получателя платежа. | Перед представлением в МРИ ФНС России №10 по Тульской области заявления о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида» и МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида» | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», МКОУ «Станционная СОШ» |
| 9 | Подготовка передаточного акта. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого путем реорганизации. Заключительные мероприятия (утверждение штатного расписания, внесение записей в трудовые книжки сотрудников, расторжение трудовых договоров с сотрудниками, подлежащими увольнению в связи с сокращением штата, внесение изменений в Устав образовательного учреждения) | До 01.09.2015 | МКДОУ «Станционный детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Турдейский детский сад общеразвивающего вида», МКУ «ВЦОДСО», МКОУ «Станционная СОШ» |