АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2020 № 790

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования Воловский район от 20.07.2020 № 458

«Об утверждении дорожной карты по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годов»»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки»», со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях реализации мероприятий по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства паспортов федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», на основании статьи 35 Устава муниципального образования Воловский район администрация муниципального образования Воловский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Воловский район от 20.07.2020 № 458 «Об утверждении дорожной карты по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годов»» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Комитету по организационным вопросам разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Воловский район в сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Воловский район                                                                  С.Ю. Пиший

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 21.12.2020 № 790

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Воловский район

от 20.07.2020 № 458

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках реализации федерального и регионального проектов «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» на территории муниципального образования Воловский район на 2020-2024 годов

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно правовое обеспечении. Выявление используемого, неэффективно используемого имущества |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение доступа субъектов МСП к предоставляемому, в том числе на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях муниципального имущества | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет имущественных и земельных отношений |  | Письмо в Министерство имущественных и земельных отношений Тульской области, в комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку |
| 1.2. | Размещение актуальной информации по имущественной поддержке и перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на официальном сайте муниципального образования Воловский район | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет имущественных и земельных отношений | Своевременное размещение информации |  |
| 1.3. | Совершенствование механизмов льготного предоставления земельных участков начинающим и действующим сельхозтоваропроизводителям, субъектам малого и среднего предпринимательства | Постоянно | Постоянно | Комитет имущественных и земельных отношений | Формирование и размещение реестра земельных участков |  |
| 1.4. | Рассмотрение направленных АО «Корпорация «МСП» предложений по дополнению и (или) формированию) перечней муниципального имущества, сформированных на основе сведений об объектах, учтенных в реестрах муниципального имущества Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет имущественных и земельных отношений, отдел экономического развития. предпринимательства и сельского хозяйства | Протокол заседания рабочей группы по имущественной поддержки субъектов МСП |  |
| 1.5. | Предоставление информации о дополнении и (или) утверждении перечней муниципального имущества Тульской области | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет имущественных и земельных отношений | Письмо в комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку о количестве объектов, включенных в перечни муниципального имущества |  |
| 1.6. | Разработка нормативных правовых актов, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 01.01.2020 | 31.12.2024 | Комитет имущественных и земельных отношений, отдел экономического развития предпринимательства и сельского хозяйства | Принятия НПА |  |
| 1.7. | Проведение обследования объектов недвижимости, включая земельные участки, на территории муниципального образования, в соответствии с перечнем муниципального имущества (осмотр имущества, фото и видео фиксация состояния объектов, изучение технической документации) | В раз в год | В раз в год | Комитет имущественных и земельных отношений | Протокол заседания рабочей группы по имущественной поддержки субъектов МСП |  |
| 1.8. | Обобщение сведений об объектах недвижимого имущества, неиспользуемых или используемых не по назначению, и направление данных сведений в целях рассмотрения на заседание рабочей группы по имущественной поддержке. | В раз в год | В раз в год | Комитет имущественных и земельных отношений, отдел экономического развития предпринимательства и сельского хозяйства | Протокол заседания рабочей группы по имущественной поддержки субъектов МСП |  |

| Показатели, планируемые к установлению в «дорожной карте» по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование региона | Наименование муниципального образования, ОКТМО | Наименование показателя | Планируемое значение показателя |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Тульская область | МО Воловский район, 70616151 | Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества (ед.) | 5 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава перечня имущества, из которых: (%) | 2 | 3 | 3,5 | 4,8 |
|  |  | доля объектов имущества, переданных самозанятым гражданам из состава перечней имущества (0,3 часть, %) | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
|  |  | Доля объектов имущества, переданных субъектам МСП из состава перечней имущества (0,7 часть, %) | 1,4 | 2,1 | 2,4 | 3,4 |
| Тульская область | р.п. Волово Воловского района 70616151 | Увеличение количества объектов, включенных в перечень муниципального имущества (ед.) | 2 | 3 | 3 | 3 |