| Утверждаю: Министр экономического развития Тульской области _________________Г.В. Лаврухин «______» __________________ 2015 года |  | Утверждаю: Глава администрации муниципального образования Воловский район _______________С.Ю. Пиший «______» __________________ 2015 года |
| --- | --- | --- |

Дорожная карта внедрения успешных практик

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании

Воловский район (муниципального инвестиционного стандарта)

| № | Наименование успешной практики |  |  |  | Ответственный за внедрение практики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комментарии по текущему состоянию в области успешной практики в регионе |  |  |  |  |  |  |  |
| №.№ | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации | КПЭ | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1. | Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Информированность предпринимательского сообщества об основных направлениях инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о состоянии инвестиционной деятельности и развитии малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в партнёрстве с бизнес-сообществом |
|  | Ежегодно, в апреле, глава администрации муниципального образования выступает с посланием органам местного самоуправления по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района с целью информирования граждан о работе, проводимой администрацией района по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Воловского района. Публикация послания главы администрации МО Воловский район будет размещаться на официальном сайте администрации района. Доступность отчёта главы администрации МО Воловский район для всех категорий граждан, в том числе инвесторов. В 2016 году планируется более расширенное послание, касающееся инвестиционной деятельности с подробным описанием направлений инвестиционной деятельности и ключевых мерах поддержки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ существующей ситуации в инвестиционной сфере | Получена объективная картина о положительных и негативных сторонах инвестклимата | 01.01.2015 | до 02.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 2 раз в год | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 1.2. | Оглашение ежегодного инвестиционного послания | Послание оглашено в присутствии бизнес-сообщества | 01.04.2015 | 01.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества инвестиционным климатом в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 1.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 02.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 1.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 30.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании |  |  |  |  | Опубликование и актуализация информации об объектах инфраструктуры | Не менее 1 раза в год | - Комитет по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район, Финансовое управление администрации МО Воловский район |
|  | План создания объектов инфраструктуры в муниципальном образовании ежегодно утверждается при формировании бюджета. Указываются сроки сдачи и фактическое состояние. Информация публикуется на специализированном интернет-ресурсе, посвященном инвестиционной деятельности в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор информации о планируемых к созданию объектах транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры МО | Информация собрана в полном объеме | 20.08.2015 | 20.09.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие информации, (да/нет) | Да | Отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 2.2. | Подготовка и опубликование Плана в открытых источниках в наглядной форме | План опубликован | 21.09.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Размещение Плана в сети Интернет, (да/нет) | Да | Отдел по организационным вопросам администрации МО Воловский район |
| 2.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 2.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 14.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 3. | Формирование и ежегодное обновление Перечня земель, имущества и инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов |  |  |  | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации МО Воловский район | Опубликование и актуализация информации о земельных участках, имуществе и инвестиционных предложениях | Не менее 3 раз в год | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Воловский район |
| 3.1. | Сбор информации о земельных участках, недвижимом имуществе и инвестиционных предложениях, которые могут быть объектом интереса потенциальных инвесторов | Информация собрана в полном объеме | 01.10.2015 | 16.10.2015 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации МО Воловский район | Наличие информации, (да/нет) | Да | Отдел имущественных и земельных отношений администрации МО Воловский район |
| 3.2. | Подготовка и опубликование Перечня в открытых источниках в наглядной форме | Перечень опубликован | 16.10.2015 | 31.10.2015 | Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации МО Воловский район | Размещение Перечня в сети Интернет, (да/нет) | Да | Отдел по организационным вопросам администрации МО Воловский район |
| 3.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 3.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 16.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 4. | Утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворенность предпринимательского сообщества алгоритмом сопровождения инвестиционных проектов, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
|  | Утверждение данного регламента будет способствовать снижению административных барьеров при реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании по принципу "одного окна", унификацию процедуры взаимодействия инвесторов с федеральными органами государственной власти, органами исполнительной власти Тульской области, органами местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка совместно с бизнес-сообществом регламента сопровождения инвестиционных проектов | Регламент разработан | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 2 раз в год | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 4.2. | Опубликование регламента сопровождения инвестиционных проектов в открытых источниках в наглядной форме | Регламент опубликован | 05.10.2015 | 15.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Информированность предпринимательского сообщества об алгоритме сопровождения инвестиционных проектов | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 4.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 02.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 4.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 16.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 5. | Введение в муниципальном образовании института инвестиционного уполномоченного |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворенность предпринимательского сообщества состоянием инвестиционного климата в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
|  | Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиционного капитала и реализация инвестиционных проектов на территории района. Формирование открытого информационного пространства при осуществлении инвестиционной деятельности на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение консультаций с бизнес-сообществом о кандидатуре и функциональных обязанностях инвестиционного уполномоченного | Консультации проведены | 01.09.2015 | 21.09.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 2 раз | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 5.2. | Назначение инвестиционного уполномоченного | Инвестиционный уполномоченный назначен | 01.09.2015 | 30.09.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие инвестиционного уполномоченного, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 5.3. | Размещение информации об инвестиционном уполномоченном в открытых источниках | Информация размещена | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Информированность предпринимательского сообщества о мерах поддержки и алгоритме взаимодействия при реализации инвестиционных проектов, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 5.4. | Заключение соглашений о сотрудничестве между инвестиционным уполномоченным МО и инвестиционным уполномоченным правительства ТО | Соглашение заключено | 16.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие заключенного соглашения, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 5.5. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития ТО | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 5.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 16.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 6. | Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности в муниципальном образовании Приняты НПА администрации МО Воловский район: постановление от 29.09.2010 №458 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов»; решение Собрания представителей от 29.08.2011 №38-6 «Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью МО Воловский район»; |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 50% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества о действующей системой НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в партнёрстве с бизнес-сообществом |
|  |  |  |  |  |  | Информированность предпринимательского сообщества о действующих НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 30% |  |
| 6.1. | Анализ совместно с бизнес-сообществом принятых и действующих в муниципальном образовании нормативных правовых актов (далее – НПА) | Анализ проведён, определены перечень НПА, в которые необходимо внести изменения и перечень НПА, которые необходимо принять вновь | 01.09.2015 | 01.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведён анализ принятых и действующих НПА, % | Не менее 90 % | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 6.2. | Разработка проектов НПА | Проекты НПА разработаны | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Разработаны проекты НПА,% | 100% | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 6.3. | Проведение оценки регулирующего воздействия принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 15.09.2015 | 01.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведена оценка НПА, % | 100% | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 6.4. | Принятие и утверждение НПА | Утверждены НПА | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Приведены в соответствие с действующим законодательством НПА, устанавливающие основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в МО | Не менее 90 % | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 6.5. | Подготовка сборника НПА устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в МО | Подготовлен сборник | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Публикация сборника, раз/в год | Не менее 1 раза в год | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 6.6. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития ТО | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 6.7. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 16.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 7. | Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (далее – ОРВ) |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой НПА, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 50% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 7.1. | Принятие НПА о внедрении ОРВ | не принят НПА | 01.10.2015 | 15.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие НПА об ОРВ, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 7.2. | Определение совместно с бизнес-сообществом перечня НПА, в отношении которых проведение ОРВ является обязательным | Перечень определен | 01.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Проведены публичные встречи с бизнесом | Не менее 1 раза в месяц | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 7.3. | Проведение ОРВ принимаемых НПА | Проведена ОРВ | 16.10.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Доля НПА из списка (п. 7.2.), прошедших ОРВ, % | 100% | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 7.4. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 7.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 14.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 8. | Наличие общественного совета по улучшению инвестклимата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования (далее – Совет) |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества организацией деятельности в сфере инвестиций и развития предпринимательства, баллы Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично | Не менее 4,5 | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
|  | Принято постановление от 29.07.2009 №307 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации МО Воловский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование Совета | Совет сформирован | 20.08.2015 | 20.09.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие Совета, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 8.2. | Разработка с участием бизнес-сообщества и принятие регламента работы Совета | Регламент разработан | 20.08.2015 | 20.09.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие Регламента, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 8.3. | Проведение заседаний Совета | Заседания проведены | 21.09.2015 | Далее – ежеквартально | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Участие бизнес-сообщества в заседаниях Совета, % | Не менее 40% участников от бизнеса | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 8.4. | Опубликование результатов заседания Совета в открытых источниках | Результаты заседаний опубликованы | 21.09.2015 | 01.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Размещение информации о результатах заседания Совета в сети Интернет, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 8.5. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 |  |  |  |  |
| 8.6. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 14.11.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 9. | Наличие системы обучения и повышения квалификации сотрудников муниципального образования, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества деятельностью сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, баллы Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично | Не менее 4,5 | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 9.1. | Утверждение плана обучения и повышения квалификации сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | План утвержден | 01.10.2015 | 01.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Наличие плана обучения, (да/нет) | Да | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 9.2. | Участие сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, в семинарах и иных формах обучения и повышения квалификации | Проведено обучение | 01.10.2015 | 01.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Прохождение обучения каждым сотрудником, % | 100% | Отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |
| 9.3. | Внедрение индивидуальных показателей эффективности работы для сотрудников, ответственных за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства | Показатели внедрены | 01.10.2015 | 01.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Внедрение показателей в должностные регламенты, (да/нет) | Да |  |
| 9.4. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 9.5. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 01.12.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 10. | Создание специализированного Интернет-ресурса (раздела на сайте муниципального образования) об инвестиционной деятельности и предпринимательстве |  |  |  | Начальник отдела по организационным вопросам | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Отдел по организационным вопросам администрации МО Воловский район |
|  | На официальном сайте МО Воловский район имеются разделы об инвестиционной деятельности и предпринимательстве (инвесторам и предпринимателям); твиттер главы администрации МО Воловский район; личные встречи с предпринимателями и инвесторами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Создание специализированного Интернет-ресурса или раздела на сайте МО об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Сайт (раздел на сайте) создан | 05.08.2015 | 15.08.2015 | Начальник отдела по организационным вопросам администрации МО Воловский район | Наличие сайта (раздел на сайте), (да/нет) | Да | Отдел по организационным вопросам администрации МО Воловский район |
| 10.2. | Размещение на сайте актуальной информации об инвестиционной деятельности и предпринимательстве | Информация размещена | 20.08.2015 | 01.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Размещение и актуализация информации, % | 100% | Отдел по организационным вопросам администрации МО Воловский район |
| 10.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 16.10.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 10.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 01.12.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |
| 11. | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой муниципального образования и инвестиционным уполномоченным |  |  |  | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 11.1. | Размещение в открытом доступе контактной информации главы муниципального образования и инвестиционного уполномоченного | Информация размещена | 01.09.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район | Удовлетворённость предпринимательского сообщества открытостью власти, баллы Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо, 3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично | Не менее 4,5 | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 11.2. | Размещение в СМИ, в том числе в сети Интернет, информации о мероприятиях инвестиционной и предпринимательской направленности с участием главы МО и инвестиционного уполномоченного | Информация размещена | 01.09.2015 | 30.10.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район Начальник отдела по организационным вопросам администрации МО Воловский район | Информированность предпринимательского сообщества об инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, % | Не менее 40% | Проведение независимого опроса предпринимательского сообщества партнёрстве с бизнес-сообществом |
| 11.3. | Проведение ведомственной экспертизы министерством экономического развития Тульской области | Экспертиза проведена | 01.11.2015 | До 16.11.2015 | Председатель комитета по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район |  |  |  |
| 11.4. | Проведение общественной экспертизы экспертной группой | Экспертиза проведена | 01.12.2015 | До 14.12.2015 | Экспертная группа |  |  |  |