Территориальная избирательная комиссия

Воловского района Тульской области

РЕШЕНИЕ

от 12 сентября 2011 года                                                                             № 9

# О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Воловском районе

В соответствии  с Федеральным  законом от 12 июня 2002 года  №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Тульской области от 20 июля 2011 года № 1603-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Воловского района Тульской области и о внесении изменений в Закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «Воловский район Тульской области», Законом Тульской области № 1604-ЗТО от 20 июля 2011 года «Об установлении срока полномочий и численности депутатов представительных органов первого созыва в связи с преобразованием муниципальных образований на территории Воловского района Тульской области» установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Воловского района Тульской области» Территориальная избирательная комиссия Воловского района РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Воловском районе (прилагается).

2. Рекомендовать Календарный план мероприятий по подготовке и поведению муниципальных выборов в Воловском районе участковым избирательным комиссиям муниципальных образований и органам местного самоуправления для использования в работе.

3. Довести настоящее решение до председателей участковых избирательных комиссий муниципальных образований.

4. Контроль за исполнением решения возложить на  секретаря территориальной избирательной комиссии Попкову Н. В.

## Председатель  территориальной

избирательной комиссии                                                               А.А. Хохлов

Секретарь территориальной

избирательной  комиссии                                                              Н.В. Попкова

### Приложение  1

к решению Территориальной

избирательной комиссии Воловского  района

от  12.09.2011 года  № 9

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов представительных органов муниципальных образований

Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района

#### День голосования – 04 декабря 2011 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

| 1.1 | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района | Не ранее чем за 90 и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования, т.е. не ранее 05.09.2011 и не позднее 14.09.2011 | ТИК Воловского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района | Не позднее чем через 3 дня со дня его принятия не позднее 16.09.2011 | ТИК, редакция газеты «Время и люди» |

## 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

| 2.1 | Определение схем пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района | Не позднее, чем за 80 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы | ТИК Воловского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2. | Утверждение схем пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района | Не позднее чем за 20 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы | Представительные органы поселений |
| 2.3. | Опубликование схем пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований Баскаковское Воловского района и Турдейское Воловского района | Не позднее чем через 5 дней после утверждения | Представительные органы поселений, редакция газеты «Время и люди» |

## 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

| 3.1. | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК | До начала периода выдвижения, т.е. не позднее 19.10.2011 | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Опубликование решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ТИК | Не позднее 19.10.2011 | ТИК, редакция газеты «Время и люди» |
| 3.3. | Опубликование сообщения о формировании участковых избирательных комиссий (далее – УИК) с указанием срока приема предложений по их составу | После образования избирательных участков, не позднее 19.10.2011 | ТИК |
| 3.4. | Прием предложений по составу УИК | В период с 20.10.2009 по 29.10.2011 | ТИК |
| 3.5. | Формирование УИК (принятие решения о назначении членов УИК) | Не ранее чем за 35 дней и не позднее чем за 28 дней до дня голосования, т.е. не ранее 30.10.2011 и не позднее 05.11.2011 | ТИК |
| 3.6. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в территориальную избирательную комиссию | Со дня представления в ТИК документов для регистрации | Кандидат Избирательное объединение |
| 3.7. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса в каждую нижестоящую избирательную комиссию (УИК) | Со дня регистрации кандидата, после формирования УИК | Зарегистрированный кандидат Избирательное объединение |

## 4. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

| 4.1. | Образование избирательных участков | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.10.2011 | Главы администраций муниципальных образований Баскаковское, Турдейское по согласованию с ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 21.10.2011 | Главы администраций муниципальных образований Баскаковское, Турдейское, Редакция газеты «Время и люди» |

5. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

| 5.1. | Представление сведений об избирателях в ТИК | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 11.08.2009 | Главы администраций муниципальных образований Воловского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2. | Составление списков избирателей | Не позднее чем за 21 день до дня голосования, не позднее19.09.2009 | ТИК |
| 5.3. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую УИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 20.09.2009 | ТИК |
| 5.4. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 20.09.2009 до 10.10.2009 | УИК |
| 5.5. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью УИК | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 10.10.2009 | Председатель и секретарь УИК |

6. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

| 6.1 | Самовыдвижение кандидатов в депутаты по пятимандатным избирательным округам | с 29.09.2011 по 19.10.2011 | Граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2. | Выдвижение кандидатов в депутаты избирательным объединением по пятимандатным избирательным округам | с 29.09.2011 по 19.10.2011 | Избирательные объединения |
| 6.3. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при выдвижении | По мере выдвижения | ТИК |
| 6.4. | Обращение в соответствующие органы с представлениями о проверке сведений, представленных кандидатом при выдвижении | В течение 3 дней после получения документов о выдвижении | ТИК |
| 6.5. | Сообщение о результатах проверки сведений, представленных кандидатом при выдвижении | Общие сведения – в течение 10 дней | Соответствующие органы |
| 6.6. | Направление в СМИ сведений о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом при выдвижении | По мере выявления | ТИК |
| 6.7. | Изменение с согласия кандидата пятимандатного избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут | Не позднее 24.10.2011 | Кандидат Избирательные объединения |
| 6.8. | Представление в ТИК документов для регистрации кандидатов, выдвинутых по пятимандатным избирательным округам | Не позднее 24.10.2011 до 18 часов по Московскому времени | Кандидат либо уполномоченный представитель избирательного объединения |
| 6.9. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение 10-ти дней после приема документов, представленных для регистрации | ТИК |
| 6.10. | Передача в СМИ сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным избирательным округам | В течение 48 часов после регистрации | ТИК |
| 6.11 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 19.11.2011 | ТИК |

7. СТАТУС КАНДИДАТОВ

| 7.1. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2. | Назначение доверенных лиц кандидатом (не боле пяти лиц) | После выдвижения | Кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов |
| 7.3. | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение 3 дней со дня поступления документов | ТИК |
| 7.4. | Реализация права кандидата, выдвинутого по пятимандатному избирательному округу, на снятие своей кандидатуры | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.11.2011, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 02.12.2011 | Кандидат, выдвинутый по многомандатному избирательному округу |
| 7.5. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по многомандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным уставом избирательного объединения | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.11.2011, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования, т.е. не позднее 02.12.2011 | Избирательное объединение |

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

| 8.1 | Агитационный период | Начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. до ноля часов 03.12.2011 | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2. | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за сутки до дня голосования, т.е. с 07.11.2011 до ноля часов 03.12.2011 | Граждане Российской Федерации, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 8.3. | Опубликование в печатных изданиях сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, а также представление указанных сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в ТИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 16.10.2011 | Редакция газеты «Время и люди» |
| 8.4. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.11.2011 | Редакция газеты «Время и люди» |
| 8.5 | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания и редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования эфирного времени или печатной площади | Не позднее чем за 2 дня до дня выхода в эфир, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.6 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.7 | Представление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
| 8.8 | Рассмотрение заявок (заявлений) зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших кандидатов, о выделении помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч с избирателями | В течение 3 дней со дня их подачи | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 8.9 | Документальное подтверждение получения уведомления о проведении агитационного публичного мероприятия (возвращение одного экземпляра уведомления с отметкой о получении) | Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления | Администрация муниципального образования, на территории которой проводятся выборы |
| 8.10 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 03.11.2011 | Главы администраций муниципальных образований по предложению ТИК |
| 8.11 | Предоставление в ТИК данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 14.12.2011 | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 8.12 | Запрет на опубликование (обнародо-вание) результатов опросов общест-венного мнения, прогнозов результа-тов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая Интернет) | В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 29.11.2011 | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, граждане и организации, публикующие (обнародующие) указанные материалы |

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

| 9.1 | Распределение средств на проведение выборов: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Для ТИК | Не позднее 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов, т.е. не позднее 19.09.2011 | Главы администраций муниципальных образований |
|  | Для УИК | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.11.2011 | ТИК |
| 9.2 | Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 14.12.2011 | УИК |

9. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

| 9.1 | Утверждение формы и текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13.11.2011 | ТИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее чем за 16 дней до дня голосования, т.е. не позднее 17.11.2011 | Полиграфические организации по решению ТИК |
| 9.3 | Передача (получение) избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | Из полиграфической организации в ТИК | После изготовления, в срок установленный ТИК | ТИК |
|  | Из ТИК в УИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования, т.е. не позднее 02.12.2011 | УИК |
| 9.4. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 14.11.2011 | ТИК и УИК |
| 9.5 | Проведение голосования | С 8 до 20 часов по Московскому времени 04.12.2011 | УИК |
| 9.6 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
| 9.7 | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования по требованию лиц, имеющих право на их получение | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 9.8 | Определение результатов выборов по многомандатным избирательным округам (протокол и решение) | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 07.12.2011 | ТИК |
| 9.9 | Направление в редакцию газеты «Время и люди» решений о результатах выборов | Незамедлительно после определения результатов выборов | ТИК |
| 9.10 | Извещение зарегистрированных кандидатов, признанных избранными депутатами | Одновременно с официальным опубликованием результатов выборов | ТИК |
| 9.11 | Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 9.12 | Регистрация избранных депутатов, выдача им удостоверения об избрании | В течение 5-ти дневного срока после опубликования извещения зарегистрированных кандидатов | ТИК |
| 9.13 | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов (подписания протокола) | ТИК |
| 9.14 | Официальное опубликование результатов выборов | В ближайшем выпуске газеты, но не позднее, чем через 2 недели со дня голосования, т.е. не позднее 18.12.2011 | Редакция газеты «Время и люди» |
| 9.15. | Официальное опубликование полных данных об итогах голосования и о результатах выборов, включающее в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий в региональном или муниципальном печатном издании | В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. не позднее 04.02.2011 | ТИК |

10.СОХРАННОСТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| 10.1 | Передача в ТИК на хранение документов участковых избирательных комиссий | В день предоставления протокола о результатах выборов | УИК |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Хранение избирательных документов в ТИК (бюллетени, списки избирателей) | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 10.3 | Хранение первых экземпляров протоколов избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц | Не менее одного года со дня объявления даты следующих выборов депутатов этого же муниципального образования | ТИК |