Утвержден

Приказом комитета образования

от 04.10.2016 №116/2

Председатель комитета образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Тришина

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы в Воловском районе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Вид документа |
| **I. Совершенствование нормативно-правового регулирования системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности обучающихся** | | | | |
| 1. | Разработка плана мероприятий по развитию профессиональной ориентации и общественно полезной деятельности обучающихся общеобразовательных организаций с учетом регионального рынка труда на 2016-2020 гг. | Комитет образования | 2016 год | Приказ комитета образования |
| **П. Совершенствование организационно-управленческих механизмов системы профессиональной ориентации и общественно**  **полезной деятельности обучающихся** | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление и распространение лучшего опыта работы образовательных организаций по профориентации и самореализации обучающихся | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО» | 2017 год | Информационно-аналитические материалы |
| 2. | Организация работы по созданию портфолио обучающихся (учета достижений) общеобразовательных организаций в целях их дальнейшего профессионального самоопределения | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 3. | Расширение форм профориентационной работы для обучающихся общеобразовательных организаций | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Проведение профориентационных акций для старшеклассников (в том числе для детей-инвалидов) центрами занятости населения с использованием различных форм работы: профориентационные консультации, профориентационное информирование, организация и проведение дней открытых дверей в образовательных организациях, организация и проведение экскурсий на предприятия и организации Тульской области, проведение ярмарок учебных мест, профконсультационное тестирование и анкетирование | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации, Центр занятости населения | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 3.2 | Реализация комплексного проекта «Развитие образовательной робототехники и непрерывного IT-образования» на базе МКОУ «ЦО п. Волово» | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», МКОУ «ЦО п. Волово» | 2016-2017 годы | Информационно-аналитические материалы |
| 3.3 | Организация выходов (выездов) волонтерских отрядов, профориентационных групп в общеобразовательные организации | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 3.4 | Проведение экскурсий обучающимися (волонтерскими отрядами) профессиональных образовательных организаций для школьников | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 3.5 | Развитие профильного обучения в общеобразовательных организациях | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 3.6 | Расширение участия ведущих учреждений высшего профессионального образования Тульской области и России в осуществлении профориентационной работы с обучающимися общеобразовательных организаций | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО» | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 4. | Развитие форм временной занятости обучающихся в каникулярное время. | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 5. | Участие в проведении Единого дня профессионального самоопределения в общеобразовательных организациях | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 6. | Участие в летний период в профильных сменах детей и подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Комитет образования, Зональный центр | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Развитие информационных механизмов системы профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности**  **обучающихся** | | | | |
| 1. | Информационное освещение ключевых событий по профессиональной ориентации и общественно-полезной деятельности обучающихся в средствах массовой информации и интернет ресурсах | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |

|  |
| --- |
| **IV. Развитие механизмов и форм взаимодействия реального сектора экономики и образовательных организаций** |
| 1. Содействие трудоустройству выпускников общеобразовательных организаций и государственных профессиональных  образовательных организаций |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мониторинг трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |
| 1.2 | Участие в ярмарках вакансий и в ярмарках учебных мест | Комитет образования, МКУ «ВЦОДСО», образовательные организации | ежегодно | Информационно-аналитические материалы |

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от 04.10.2016 № 116/2

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)**

**по реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы в Воловском районе**

В соответствии с Планоммероприятий («дорожная карта») по реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы в Тульской области

Приказываю:

УтвердитьПлан мероприятий («дорожная карта») по реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации обучающихся в процессе воспитания и обучения на 2016 - 2020 годы в Воловском районе**.**

**Председатель**

**комитета образования Н.В. Тришина**