**КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛОВСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

от 20.09.2021 № 131-1 /2

**Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций муниципального образования**

**Воловский район, на 2021-2022 гг.**

В рамках реализации национального проекта «Образования» в части реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся, в соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 17.09.2021 № 1196 «Об утверждении регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, на 2021-2022 гг.», приказываю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций муниципального образования Воловский район, на 2021-2022 гг. (Приложение).
2. Определить ответственными за вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся образовательных организаций Тарасова В. В., инспектора комитета образования администрации МО Воловский район, Гончарову Т. Н., начальника отдела информационно-методического взаимодействия с образовательными учреждениями МКУ «ВЦОДСО».
3. Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам обеспечить в пределах своей компетенции исполнение утвержденного плана.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

**Председатель**

**комитета образования Н.В. Тришина**

Приложение к приказу

комитета образования

от 20.09.2021 № 131-1 /2

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,**

**направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования Воловский район,**

**на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Мероприятие | Сроки | Результат реализации | Ответственный |
| 1. **Организационная деятельность** | | | | |
| 1.1 | Разработка и утверждение планов мероприятий,  направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций | до 20 сентября 2021 |  | комитет образования, общеобразовательные организации |
| 1.2 | Определение специалистов, ответственных за вопросы формирования функциональной грамотности в образовательных организациях МО Воловский район | до 20 сентября 2021 |  | комитет образования, общеобразовательные организации |
| 1.3 | Формирование баз данных обучающихся 8-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в формировании функциональной грамотности по шести направлениям:  читательская,  математическая,  естественнонаучная, финансовая грамотность,  глобальные компетенции и креативное мышление | до 1 октября 2021 |  | Тарасов В.В., руководители ОО |
| 1.4 | Формирование баз данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая,  естественнонаучная, финансовая грамотность,  глобальные компетенции и креативное мышление | до 1 октября 2021 |  | Гончарова Т.Н., руководители ОО |
| 1.5 | Формирование базы данных обучающихся 6-9 классов 2021/2022 учебного года, участвующих в региональном проекте социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской области» на 2021-2023 годы по двум направлениям: читательская и математическая грамотность | до 1 октября 2021 |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители  общеобразовательных организаций |
| 1.6 | Формирование базы данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности (читательской, математической) обучающихся 6-9 классов 2021/2022 учебного года, в рамках регионального проекта социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской области» на 2021-2023 годы | до 1 октября 2021 |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители  общеобразовательных организаций |
| 1.7 | Организация взаимодействия с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», ориентированное на организационно-методическое сопровождение формирования и оценки функциональноя грамотности обучающихся | постоянно |  | Гончарова Т.Н. |
| 1.8 | Организация информационно-разъяснительной работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам функциональной грамотности | постоянно |  | Тарасов В.В., руководители ОО |
| 1. **Организационно-методическая деятельность** | | | | |
| 2.1 | Организация работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» и ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого», в рамках регионального проекта социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской области» | в течение учебного года |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители  общеобразовательных организаций |
| 2.2 | Организация и проведение методических совещаний, консультаций по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | еженедельно |  | Гончарова Т.Н., Тарасов В.В. |
| 2.3 | Организация курсов повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности для учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по направлениям: читательская, математическая,  естественнонаучная, финансовая грамотность,  глобальные компетенции и креативное мышление | до 1 ноября 2021 |  | Гончарова Т.Н. |
| 2.4 | Актуализация планов работы профессиональных сообществ муниципального уровня и уровня образовательных организаций по вопросу формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | до 1 октября 2021 |  | Гончарова Т.Н., руководители ОО |
| 1. **Аналитико-диагностическая деятельность** | | | | |
| 3.1 | Организация оценки функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов с использованием материалов, разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» | постоянно |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители  общеобразовательных организаций |
| 3.2 | Выявление уровня сформированности функциональной грамотности (математической, читательской) обучающихся 6-х и 8-х классов в рамках регионального проекта социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской области» | октябрь 2021 |  | Гончарова Т.Н., руководители пилотных ОО |
| 3.3 | Промежуточный контроль уровня сформированности функциональной грамотности (математической, читательской) обучающихся 6-х и 8-х классов в рамках регионального проекта социального воздействия в сфере образования «Повышение уровня функциональной грамотности школьников Тульской области» | май 2022 |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители пилотных ОО |
| 3.4 | Проведение мониторинга реализации регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | апрель-май 2022 |  | Тарасов В.В., Гончарова Т.Н., руководители  общеобразовательных организаций |
| 1. **Рефлексивно-оценочная деятельность** | | | | |
| 4.1 | Анализ результатов мониторинга реализации регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | июнь 2022 |  | Гончарова Т.Н. |
| 4.2 | Подготовка аналитического отчёта по итогам реализации регионального плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций, на 2021/2022 учебный год | июнь 2022 |  | МКУ «ВЦОДСО» |