Приложение

Утвержден

приказом комитета образования

от 22.02.2024 № 22/2

И.о.председателя комитета образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Мамонова

**План по реализации муниципальной программы**

**поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,**

**функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Исполнители | Планируемый результат | |
| 1. **Информационное, аналитическое обеспечение реализации программы** | | | | | |
| 1.1. | Мониторинг учебных/внеучебных достижений обучающихся | апрель | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | выявление пробелов в знаниях обучающихся по предметам для планирования работы по их устранению |
| 1.2. | Мониторинг качества образования в образовательных организациях | май | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | обеспечение комплексного мониторинга качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.3. | Аналитическое обобщение результатов ГИА, ВПР | июнь | МКУ «ЦБ МО Воловский район»,  образовательные организации | | планирование работы по улучшению качества образования в образовательных организациях |
| 1.4. | Организация информирования общественности о ходе реализации Программы | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | обеспечение доступа общественности к информации о работе школ по повышению качества образования |
| 1.5. | Обеспечение доступа обучающихся, родителей (законных представителей) к РИС УСО ТО | в течение года | образовательные организации | | обеспечение открытости образовательного процесса |
| 1.6. | Привлечение родительской общественности в качестве общественных наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых исследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район» | | обеспечение объективности проведения мониторинговых исследований, итоговой аттестации, муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников |
| **2. Организационно-методическое обеспечение реализации программы** | | | | | |
| 2.1. | Создание условий по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий. Формирование образовательной сети с целью выравнивания ресурсных (материально-технических, кадровых) баз образовательных организаций муниципального и межмуниципального уровня | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в различных социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями |
| 2.2. | Обеспечить прохождение курсов повышения квалификации:  -руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, работающих со сложным контингентом, в сложных условиях, показывающих низкие образовательные результаты | по графику | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | формирование умений разработки и реализации программ перевода образовательного учреждения в эффективный режим функционирования |
| 2.3. | Обеспечить прохождения курсов повышения квалификации:  - руководителей общеобразовательных организаций;  - педагогических работников, в том числе  учителей русского языка и математики | по графику | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | - формирование лидерских знаний и навыков, необходимых для управления в кризисных ситуациях;  - освоение форм и методов работы с учащимися не мотивированными на обучение, детей с ОВЗ, с учебными и поведенческими проблемами |
| 2.4. | Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам достижения качества образования | по графику | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район» | | повышение уровня управленческой деятельности по вопросам достижения качества образования |
| 2.5. | Разработка и реализация комплексных планов по повышению качества образования по предметным областям | апрель | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | снижение доли обучающихся, не освоивших основную общеобразовательную программу |
| 2.6. | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению эффективности реализации предметов предпрофильной и профильной направленности, уровня и качества учебных достижений выпускников по профильным предметам | апрель | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | повышение эффективности реализации предметов предпрофильной и профильной направленности, уровня и качества учебных достижений выпускников по профильным предметам |
| 2.7. | Организация и проведение семинаров-практикумов на базах общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях | по графику | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | Обмен опытом по повышению качества образования общеобразователь-ных организаций, работающих в сложных социальных условиях |
| 2.8. | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательных организаций и педагогов по реализации ФГОС | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | Повышение качества предоставляемых услуг в соответствии с требованиями ФГОС |
| 2.9. | Организационно-методическое сопровождение работы проблемных, творческих групп педагогических работников по актуальным вопросам образования | в течение года | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | Формирование межшкольных проблемных, творческих групп педагогов по вопросам эффективного преподавания |
| 1.8. | Организационно-методическое сопровождение деятельности районных предметных методических объединений | в течение года | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | Повышение эффективности работы районных предметных методических объединений |
| 2.10 | Проведение районных методических дней по проблемам повышения качества образования | ноябрь,  март | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | Расширение знаний педагогов по проблемам повышения качества образования |
| 2.11. | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, молодежной политики, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациями | в течение года | образовательные организации | | Обмен опытом |
| 2.12 | Подготовка, проведение практических семинаров, практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ типичных ошибок при сдаче государственной итоговой аттестации» | по графику | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации |
| 2.13 | Мастер-классы по распространению эффективных форм работы с обучающимися по подготовке к ГИА по учебным предметам. | по графику | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | повышение качества подготовки к государственной итоговой аттестации |
| **Реализация муниципальной модели учительского роста** | | | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров по проблемам повышения качества образования; проектирование плана методической работы | сентябрь | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | повышение уровня профессионального мастерства педагогов |
| 3.2. | Организация и проведение для педагогов профессиональных конкурсов, фестивалей педагогических идей | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район» | | Выявление талантливых  педагогов, обмен опытом |
| 3.3. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития учителей школ, работающих в сложных социальных условиях, молодых и малоопытных специалистов | апрель | МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | профессиональное развитие учителей школ, работающих в сложных социальных условиях, молодых и малоопытных специалистов |
| 3.4. | Проведение мастер-классов педагогами, достигшими высоких показателей на региональном и Всероссийском уровнях. | по графику | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | повышение профессионализма учителей |
| 3.5. | Организация партнерства школ с низкими образовательными результатами и школ, показывающих стабильные и высокие образовательные результаты | в течение года | комитет образования, МКУ «ЦБ МО Воловскй район»,  образовательные организации | | профессиональное развитие учителей школ, обмен опытом |