**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район за 2022 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 09.03.2022 №192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район» отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Воловский район проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год.

Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 20.03.2020 №187 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Воловский район» в реестре программ утверждены 21 муниципальная программа. Мероприятия реализованы по 21 муниципальной программе. На реализацию данных программ предусматривалось направить **523 496,2** тыс. рублей. Фактическое финансирование составило **509 807,8** тыс. рублей или **97,4%** от запланированного объема. Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 20.03.2020 №186 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района» в реестре программ утверждены 3 муниципальные программы, из них реализованы мероприятия по 3 муниципальным программам. На реализацию данных программ предусматривалось направить **17106,8** тыс. рублей. Фактическое финансирование составило **16949,7** тыс. рублей или **99,1%** от запланированного объема. Реализация муниципальных программ проводилась средствами местного бюджета.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: комитет образования администрации муниципального образования Воловский район. Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 309 922,8 тыс. руб., фактически освоено 303132,9 тыс. руб., что составляет 97,8% к плану за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Цель создания программы: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан МО Воловский район.

В 2022 году в рамках программных мероприятий:

- реализована модель цифровой образовательной среды;

- проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций;

- создан центр образования естественнонаучной и технологической направленностей;

- проведены мероприятия по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году;

- проведены мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей на территории района, а также по организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

План мероприятий в 2022 году реализован полностью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2022 год | Факт 2022 год |
| 1 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. | 5 | 5 |
| 2 | В общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, ед. | 2 | 2 |
| 3 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % | 0 | 0 |
| 4 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,% | 100 | 100 |
| 5 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона,% | 100 | 100 |
| 6 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории,% | 100 | 100 |
| 7 | Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций,% | 78 | 78 |
| 8 | Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ,% | 100 | 100 |
| 9 | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования,% | 78 | 78 |
| 10 | Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по  благоустройству зданий, ед. | 0 | 0 |
| 11 | Доступность дошкольного образования: отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,% | 100 | 100 |
| 12 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет,% | 33 | 33 |
| 13 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов, в том числе количество дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в образовательных организациях различных типов | 0 | 0 |
| 14 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании региона,% | 100 | 100 |
| 15 | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования,% | 78 | 78 |
| 16 | Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 75 | 75 |
| 17 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате в экономике региона,% | 100 | 100 |
| 18 | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного, общего и дополнительного образования,% | 78 | 78 |
| 19 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных  образовательных организациях,% | 100 | 100 |
| 20 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Тульской области, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы,% | 61,5 | 61,5 |
| 21 | Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе оборудования), реконструкции, капитальному и текущему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного приобретение заключения государственной экспертизы, благоустройству территории, ед. | 0 | 0 |
| 22 | Доля образовательных учреждений, информационная открытость которых обеспечена, в общей численности образовательных учреждений,% | 100 | 100 |
| 23 | Доля организаций, подведомственных комитету по образованию Воловского района, в отношении которых осуществлено аналитическое, информационно- методическое, организационно-техническое сопровождение их деятельности в общем числе таких организаций,% | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,98, что показывает высокую эффективность реализации программы.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования**

**Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 32 710,5 тыс. руб., фактически освоено 32 164,9 тыс. руб., что составляет 98,3% к плану за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Основная цель программы - сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, обеспечение максимальной доступности к культурным благам, повышение качества и доступности услуг в сфере культурно-познавательного туризма.

Реализация программных мероприятий за 2022 год позволила достичь увеличения численности учащихся принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, а также увеличения количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры; количества проведенных мероприятий в сфере молодежной политики; увеличение доли молодежи принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики; увеличение численности читателей в библиотеках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт 2022 г.** |
| 1 | Обновление фондов библиотек, % | 1,78 | 1,78 |
| 2 | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей, ед. | 3,85 | 3,85 |
| 3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 112 | 112 |
| 4 | Количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей | 0,95 | 0,95 |
| 5 | Наличие в муниципальном музее каталога в электронном виде | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % | 85 | 85 |
| 7 | Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц) | 55 | 55 |
| 8 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | 58,5 | 58,5 |
| 9 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 10,7 | 10,7 |
| 10 | Уровень технической готовности объекта культуры | 95 | 95 |
| 11 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (проценты) | 10 | 10 |
| 12 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально – техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процент | 100 | 100 |
| 13 | Прирост количества посещений объектов туристского показа,% | 0,79 | 0,79 |
| 14 | Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации, ед. | 3 | 3 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,98, что показывает высокую эффективность реализации.

**3.Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район. Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 300,0 тыс.руб., фактически освоено 299,1 тыс.руб., что составляет 99,7% от плановых показателей.

Главной целью программы является осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики и заболеваний, внедрения здорового образа жизни, духовного и физического совершенствования жителей Воловского района.

На высокую эффективность программы влияют результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План**  **2022 г.** | **Факт 2022г.** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 51,8 | 51,8 |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся,% | 89,0 | 89,0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**4.Муниципальная программа**

**«Реализация молодёжной политики**

**муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 255,7 тыс. руб., фактически освоено 251,1 тыс. руб., что составляет 98,2% к плану за счет средств бюджета МО Воловский район.

Главной целью программы является создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь муниципального образования, формирование гражданственности и патриотизма.

В рамках реализации Программы в 2022 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятия, направленные на пропаганду по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе (здоровье, спорт, образование, личная жизнь и др.);

Создание новых муниципальных учреждений в сфере государственной молодёжной политики;

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений молодёжной политики. Создан центр поддержки добровольчества;

Проведение культурно-массовых мероприятий для детей и родителей

(молодых, многодетных и неблагополучных семей);

Проведение Дня молодежи (конкурсы, награждение активной молодёжи и т.п.), среди них: конкурс чтецов патриотической направленности и другие мероприятия;

Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений среди молодежи и подростков;

Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность;

Развитие системы социального партнёрства с детскими и молодёжными общественными объединениями;

Создание условий по поддержке молодёжных инициатив, среди них: районный слёт детских общественных организаций Воловского района;

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности и патриотизма молодёжи, создание условий по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодёжи;

Проведение тематических мероприятий с допризывной молодёжью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План**  **2022 г.** | **Факт 2022 г.** |
| 1 | Количество молодежи, вовлеченной в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь муниципального образования, % | 46,8 | 46,8 |
| 2 | Доля молодёжи, зарегистрированной в АИС «Молодёжь России», % | 10,5 | 10,5 |
| 3 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях программы, % | 46,7 | 46,7 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,98, что показывает высокую эффективность реализации.

**5.Муниципальная программа**

**«Комплексные меры борьбы с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Антинаркотическая комиссия муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 50,0 тыс. руб., фактически освоено 50,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Главной целью программы является предупреждение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений в МО Воловский район.

На высокую эффективность программы влияют результативные значения целевых показателей: совершенствование системы профилактики потребления наркотиков, снижение темпов распространения наркомании, уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022г.** |
| 1 | Доля зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, ед. | 1 | 1 |
| 2 | Число лиц официально зарегистрированных потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, ед. | 3 | 3 |
| 3 | Количество размещенных материалов антинаркотической направленности, в средствах массовой информации в печатном виде и в сети Интернет, ед. | 40 | 40 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**6.Муниципальная программа**

**«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц – производителей товаров, работ, услуг, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 30,0 тыс. руб., фактически освоено 30,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основная цель программы формирование благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан и осуществления их деятельности, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, пополнению бюджета муниципального образования Воловский район.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Доля налогов малых предприятий в объеме собственных доходов бюджета муниципального образования Воловский район, %. | 7,4 | 7,4 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения, ед. | 25,4 | 25,4 |
| 3 | Численность занятых в субъектах малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), ед. | 1467 | 1467 |
| 4 | Количество заседаний Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Воловский район, ед. | 4 | 4 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. | 50 | 50 |
| 6 | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 1 | 1 |
| 7 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 240 | 240 |
| 8 | Увеличение количества самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, ед. | 12 | 12 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**7. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 40 343,4 тыс. руб., фактически освоено 40 019,2 тыс. руб., что составляет 99,2% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета и бюджета МО Воловский район.

Основная цель программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования Воловский район, повышение эффективности управления муниципальными финансами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами и платёжеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской области проводимая Министерством финансов Тульской области, баллы | 18,9 | 25,8 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Воловский район, % | 97,0 | 96,9 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений, % | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Воловского района от числа принятых на региональном уровне, % | 100 | 100 |
| 5 | Соблюдение отношения объема бюджетных расходов, при санкционировании которых были выявлены нарушения бюджетного законодательства, и объема кассовых расходов бюджета области, % | 0 | 0 |
| 6 | Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета района (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальными образованиями за счет средств Инвестиционного фонда РФ и инвестиционных фондов Тульской области, субсидий межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, превышает 70% объема собственных доходов местных бюджетов, ед. | 0 | 0 |
| 7 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджетов поселений, % | 0 | 0 |
| 8 | Разрыв бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2015 года, раз | 1,0 | 1,0 |
| 9 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, ед. | 0 | 0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,1

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,99, что показывает высокую эффективность реализации.

**8.Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022год по муниципальной программе составляет 370,6 тыс. рублей, фактически освоено 370,6 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых показателей.

Основная цель программы: Формирование и реализация единой политики в сфере повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Воловский район.

В 2022 году в рамках программных мероприятий были реализованы следующие мероприятия:

- определена рыночная стоимость земельных участков;

- предоставлено имущество в аренду;

- проведены мероприятия по муниципальному земельному контролю;

- проведены мероприятия по технической инвентаризации объектов недвижимости;

- оформлены документы по приватизации жилых помещений;

- выполнены кадастровые работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Количество объектов (движимое и недвижимое имущество), по которым проведена оценка размера арендной платы, изготовление технических паспортов и технических планов для регистрации прав собственности, шт. | 30 | 30 |
| 2 | Количество объектов (движимое и недвижимое имущество), по которым проведена оценка рыночной стоимости для приватизации, шт. | 1 | 1 |
| 3 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков для муниципальных нужд, а также под объектами недвижимости, многоквартирными жилыми домами, шт. | 25 | 25 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1,0, что показывает высокую эффективность реализации.

**9.Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составило 19 773,9 тыс.руб., фактически освоено 19 773,9 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основная цель программы: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей транспортное сообщение между населенными пунктами района, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В рамках реализации мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Воловский район проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Слепцова , п. Волово протяженностью 1,8 км.;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Школьная, д. Красный Холм протяженностью 0,1 км;

- Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Олесова , п. Садовый протяженностью 0,1 км.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог сельских поселений, % | 9 | 9 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог сельских поселений, % | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**10.Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 96 176,1 тыс.руб., фактически освоено 91 240,2 тыс.руб., что составляет 94,9% от плановых показателей.

Основная цель программы: улучшение жилищных условий населения муниципального образования Воловский район, проживающего на территории Воловского района.

В рамках реализации мероприятия «Создание условий для строительства внутрипоселковых распределительных сетей» выполнены работы по строительству объекта газификация д. Турдей, с. Любимовка Воловского района протяженностью 11,01 км.;

В рамках реализации мероприятия «Чистая вода Тульской области» произведен ремонт водопровода от ул. Слепцова до ул. Комсомольская п. Волово, ул. Новая - ул. Слепцова п. Волово, ул. Базарная, Сентемова, п. Волово, отремонтировано 2,416 км;

Произведен ремонт канализационных сетей по ул. Ленина п. Волово протяженностью 0,172 км;

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году 11 семей получили свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», все из них были реализованы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Протяженность построенных внутрипоселковых распределительных газопроводов, км. | 0 | 0 |
| 2 | Количество газифицированных населенных пунктов, ед. | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность построенных, замененных сетей водоснабжения, км. | 2,416 | 2,416 |
| 4 | Количество построенных (реконструированных), модернизированных и отремонтированных объектов водоснабжения, ед. | 0 | 0 |
| 5 | Протяженность построенных, замененных сетей водоотведения, км. | 0,172 | 0,172 |
| 6 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, ед. | 11 | 11 |
| 7 | Количество вывезенного мусора с улиц, м3 | 700 | 700 |
| 8 | Процент освоения денежных средств выделенных на улучшение материально-технического обеспечения, % | 100 | 100 |
| 9 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности, км. | 25 | 25 |
| 10 | Доля своевременно исполненных обязательств, % | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1,0, что показывает высокую эффективность реализации.

**11.Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 3004,0 тыс.руб., фактически освоено 3004,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основная цель программы повышение качества и комфорта городской среды на территории МО Воловский район Тульской области.

Программа «Формирование современной городской среды» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования Воловский район.

В 2022 году выполнили работы по благоустройству 2 придомовых территорий по адресу: п. Волово, ул. Ленина, д. 60 и п. Волово, ул. Сентемова, д. 1б.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,% | 68,0 | 68,0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий,ед | 10 | 10 |
| 3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. км | 11,9 | 11,9 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями,% | 52,0 | 52,0 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. км | 22,5 | 22,5 |
| 7 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, % | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды, ед | 5 | 5 |
| 9 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, % | 100 | 100 |
| 10 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, % | 30,0 | 30,0 |
| 11 | Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, % | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий, ед. | 2 | 2 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**12. Муниципальная программа**

**«Доступная среда»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Соисполнители программы: комитет образования администрации муниципального образования Воловский район; сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 50,0 тыс.руб., фактически освоено 50,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью программы является создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования),% | 32 | 32 |
| 2 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры),% | 90,0 | 90,0 |
| 3 | Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года), % | 42,0 | 42,0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**13. Муниципальная программа**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий Воловского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Ответственный исполнитель: сектор по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работы и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год по муниципальной программе составляет 7390,6 тыс. рублей, фактически освоено 7167,7 тыс. рублей, что составляет 96,98% от плановых показателей.

Программа включает в себя следующие комплексы процессных мероприятий:

- Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории МО Воловский район от ЧС природного и техногенного характера;

- Мероприятия по гражданской обороне;

- Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС муниципального образования Воловский район».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Эффективное и рациональное использование финансовых ресурсов, предназначенных для решения задач в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Воловского района при ЧС,% | 100 | 100 |
| 2 | Подготовка населения в области гражданской обороны,% | 20 | 20 |
| 3 | Поддержание в постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, % | 100 | 100 |
| 4 | Поддержание в готовности защитных сооружений гражданской обороны | 20 | 20 |
| 5 | Поддержание в готовности пунктов временного размещения пострадавшего населения | 100 | 100 |
| 6 | Поддержание (повышение) надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования систем управления и средств мониторинга и связи МЗ ТП РСЧС,% | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,97 (высокий уровень эффективности).

**14. Муниципальная программа**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Воловском районе»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район (комитет по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район).

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 72,1 тыс.руб., фактически освоено 72,1 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основной целью данной муниципальной программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воловского района.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации программы.

**15. Муниципальная программа**

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: центр занятости населения Воловского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области».

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 403,0 тыс.руб., фактически освоено 403,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 от 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время и в период школьных каникул.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Выявление потребности в организации временных работ для несовершеннолетних в общеобразовательных учреждениях, ед. | 7 | 7 |
| 2 | Формирование банка вакансий на рынке МО, ед. | 1 | 1 |
| 3 | Организация временных рабочих мест, ед. | 50 | 50 |
| 4 | Заключение договоров с работодателями о совместном сотрудничестве,ед. | 5 | 5 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации программы.

**16. Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Воловского района»**

Ответственный исполнитель: комитет по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район.

Соисполнители программы: отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, администрации сельских поселений Воловского района.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 10994,7 тыс.руб., фактически освоено 10172,4 тыс.руб., что составляет 92,5% от плановых показателей.

Основная цель данной муниципальной программы повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Воловский район и улучшение качественного состояния земель путём его локализации и ликвидации.

В 2022 году в рамках программного мероприятия была обустроена детской игровой площадки в п. Волово;

- газифицирована д. Заречье, Воловского района протяженность 2,1 км.;

- проведена двукратная обработка пестицидами борщевика Сосновского на площади 34,0 га.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 1 | 1 |
| 2 | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га. | 34 | 34 |
| 3 | Ввод в действие газораспределительных сетей, км. | 2,1 | 2,1 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,93 (высокий уровень эффективности).

**17. Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Воловский район, комитет образования администрации МО Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 560,0 тыс.руб., фактически освоено 560,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасное дорожное движение на территории Воловского района путем привлечения различных секторов экономики, отраслей производства и населения района к реализации предусмотренных Программой мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Снижение аварийности, % | 10,9 | 10,9 |
| 2 | Сокращение числа погибших и травмированных, % | 22,1 | 22,1 |
| 3 | Повышение уровня знаний со стороны участников дорожного движения, % | 45,0 | 45,0 |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения, % | 50,3 | 50,3 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**18. Муниципальная программа**

**«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования Воловский район - Комиссия по профилактике правонарушений в Воловском районе.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 41,5 тыс.руб., фактически освоено 41,5 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является формирование эффективной системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Воловский район и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

В течение 2022 года в целях реализации муниципальной программы проводилось формирование эффективной системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Воловский район и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**19. Муниципальная программа**

**«Противодействие терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по ГО,ЧС, мобилизационной работе и охраны окружающей среды.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 836,8 тыс.руб., фактически освоено 794,8 тыс.руб., что составляет 95,0% от плановых показателей.

Основные цели программы - совершенствование воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической направленности.

В течение 2022 года в целях реализации муниципальной программы проводилось повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Количество зрителей и участников развлекательных и культурно-массовых мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению  антитеррористической деятельности, ед. | 2000 | 2000 |
| 2 | Количество мероприятий проведенных по антитеррористическому просвещению, ед. | 80 | 80 |
| 3 | Количество ежегодных публикаций антитеррористических материалов в СМИ,ед. | 12 | 12 |
| 4 | Количество образовательных организаций и учреждений, в которых усилена антитеррористическая защищенность путем установки видеонаблюдения, ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество образовательных организаций и учреждений, в которых усилена антитеррористическая защищенность путем восстановления ограждения периметра, ед. | 0 | 0 |
| 6 | Количество учреждений культуры, в которых усилена антитеррористическая защищенность путем установки видеонаблюдения,ед. | 0 | 0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,95 (высокий уровень эффективности).

**20. Муниципальная программа**

**«Развитие добровольчества (волонтерства) на территории**

**муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Центр поддержки добровольчества (волонтерства) муниципального образования Воловский район, сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 10,0 тыс.руб., фактически освоено 10,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, чел. | 505 | 505 |
| 2 | Доля образовательных организаций, на базе которых созданы волонтерские отряды, % | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**21. Муниципальная программа**

**«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Комитет образования администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 200,0 тыс.руб., фактически освоено 200,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основными целями муниципальной программы является повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; профилактика дорожно - транспортного травматизма в муниципальном образовании Воловский район.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Доля детей дошкольного и школьного возраста, участвующих в мероприятиях по профилактике ДТП, % | 87 | 87 |
| 2 | Приобретение и размещение плакатов по тематике безопасности дорожного движения в рамках социальной рекламы, шт. | 9 | 9 |
| 3 | Приобретение и размещение информационных материалов: памяток, в местах массового пребывания граждан, шт. | 500 | 500 |
| 4 | Приобретение оборудования и средств обучения безопасному поведению детей на дорогах (стенды, уголки по ПДД, магнитные доски, обучающие игры), шт. | 9 | 9 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

***Муниципальные программы, реализуемые на территории рабочий поселок Волово Воловского района в 2022 году***

**1. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 16675,4 тыс. руб., фактически освоено 16518,3 тыс. руб., что составляет 99,1% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района, повышение эффективности управления муниципальными финансами;

создание условий для повышения качества управления резервным фондом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Процент дефицита бюджета муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района, % | 0 | 0 |
| 2 | Удельный вес расходов бюджета муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета муниципального образования, % | 65,2 | 65,2 |
| 3 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 97,7 | 97,7 |
| 4 | Уровень исполнения расходных обязательств муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района, % | 96,0 | 96,0 |
| 5 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района к расходам бюджета муниципального образования, за исключением субвенций из бюджета Тульской области, % | 0 | 0 |
| 6 | Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета поселения, % | 0 | 0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,99, показывает высокую эффективность реализации.

1. **Муниципальная программа**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: Администрация МО Воловский район, сектор по делам ГО, ЧС, мобилизационной работе и охране окружающей среды.

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 287,0 тыс.руб., фактически освоено 287,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целями данной муниципальной программы является укрепление пожарной безопасности, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение размеров материального ущерба от них. Совершенствование комплексной информационной системы, с целью информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей и повышения общественной безопасности.

В течение 2022 года в целях реализации муниципальной программы проведена закупка пожарных гидрантов, пожарных колонок, подставки под пожарные гидранты. Выполнены работы по установке системы видеонаблюдения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Количество опубликованных в средствах массовой информации материалов по противопожарной тематике, ед. | 12 | 12 |
| 2 | Проведение сходов граждан вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности, ед. | 120 | 120 |
| 3 | Подворный обход граждан, семей находящихся в социально-опасном положении и многодетных семей, ед. | 50 | 50 |
| 4 | Устройство противопожарной минерализированной полосы (опашка населенных пунктов), ед. | 0 | 0 |
| 5 | Создание условий для организации работы добровольной пожарной дружины, ед. | 1 | 1 |
| 6 | Оборудование и инструменты для тушения всех видов для тушения всех видов пожаров, ед. | 1 | 1 |
| 7 | Поддержание в готовности к использованию по предназначению источников наружного пожарного водоснабжения (ремонт, замена, установка вышедших из строя пожарных гидрантов и установка указателей к ним), ед | 0 | 0 |
| 8 | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», ед. | 2 | 2 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**3.Муниципальная программа**

**«Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: комитет по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район

Предусмотренное финансирование на 2022 год составляет 144,4 тыс.руб., фактически освоено 144,4 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района с органами ТОС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2022 г.** | **Факт**  **2022 г.** |
| 1 | Охват населения муниципального образования рабочий поселок Воловского района деятельностью территориального общественного самоуправления,% | 70 | 70 |
| 2 | Количество ТОС зарегистрированных администрацией включенных в реестр ТОС, шт. | 5 | 5 |
| 3 | Количество информационных и методических материалов, сборников документов по вопросам развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, шт. | 3 | 3 |
| 4 | Количество проведенных семинаров для представителей ТОС, шт. | 3 | 3 |
| 5 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам территориального общественного самоуправления, шт. | 7 | 7 |
| 6 | Количество проведенных общих собраний ТОС с участием работников администрации муниципального образования Воловский район, шт. | 5 | 5 |
| 7 | Количество торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории муниципального образования, района, и субъекта с участием представителей ТОС, шт. | 3 | 3 |
| 8 | Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями органов местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района и муниципального образования Воловский район, шт. | 4 | 4 |
| 9 | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС, шт. | 4 | 4 |
| 10 | Объем средств, направленных на оказание материальной и финансовой поддержки ТОС, тыс.руб | 60 | 60 |
| 11 | Количество собраний граждан муниципального образования , шт. | 3 | 3 |
| 12 | Количество проведенных публичных слушаний по вопросам развития территории, шт | 3 | 3 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.