**Сводный отчет**

**о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район за 2021 год**

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 13.08.2019 №491 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Воловский район» отделом экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства администрации муниципального образования Воловский район проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

Анализ эффективности результатов реализации программ осуществляется на основании предоставленных данных ответственными исполнителями муниципальных программ.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 20.03.2020 №187 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Воловский район» в реестре программ утверждены 20 муниципальных программ. Мероприятия реализованы по 20 муниципальным программам. На реализацию данных программ предусматривалось направить **400364,1** тыс. рублей. Фактическое финансирование составило **383838,8** тыс. рублей или **95,9%** от запланированного объема. Реализация муниципальных программ проводилась средствами федерального, областного и местного бюджетов.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Воловский район от 20.03.2020 №186 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района» в реестре программ утверждены 3 муниципальные программы, из них реализованы мероприятия по 3 муниципальным программам. На реализацию данных программ предусматривалось направить **16103,6** тыс. рублей. Фактическое финансирование составило **15503,8** тыс. рублей или **96,3%** от запланированного объема. Реализация муниципальных программ проводилась средствами местного бюджета.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ показал, что из общего числа действующих программ есть те которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены и перевыполнены целевые показатели.

1. **Муниципальная программа**

**«Развитие образования»**

Ответственный исполнитель: комитет образования администрации муниципального образования Воловский район. Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 281633,9 тыс. руб., фактически освоено 275972,2 тыс. руб., что составляет 98,0% к плану за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Цель создания программы: повышение качества и доступности образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям граждан МО Воловский район.

В рамках данной программы действуют 6 подпрограмм:

1. Развитие дошкольного образования.
2. Развитие общего образования.
3. Развитие дополнительного образования.
4. Совершенствование системы организации питания обучающихся.
5. Организация отдыха и оздоровления детей.
6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развития образования» в 2021 году были достигнуты поставленные цели и задачи.

Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленности, обеспечению образовательных организаций Воловского района материально-технической базой для создания целевой модели цифровой образовательной среды. В рамках данных мероприятий приобретено учебное и компьютерное оборудование для центра «Точка роста» МКОУ «Лутовская СОШ», компьютерная и интерактивная техника для МКОУ «Непрядвенская СОШ» и МКОУ «Краснодубровская ООШ». На данные мероприятия было выделено и израсходовано 1 584,5 тыс. руб. и 3 488,4 тыс. руб. соответственно. (федеральный бюджет 1 506,0 тыс. руб. и 3 315,3 тыс. руб., бюджет области – 62,7 тыс. руб. и 138,2 тыс. руб., бюджет муниципального образования 15,8 тыс. руб. и 34,9 тыс. руб.)

Мероприятия по укреплению материально-технической базы образовательных организаций Воловского района, в рамках данного мероприятия проведены:

Ремонт кабинетов в МКОУ «Лутовская СОШ»;

Установка ограждения в МКОУ «Лутовская СОШ»;

Установка ограждения в МКОУ «Баскаковская СОШ»;

Замена оконных блоков в МКОУ «Непрядвенская СОШ»;

Изготовление проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта в МКОУ «Лутовская СОШ».

На данные работы было выделено 6 189,5 тыс. руб., израсходовано 6 158,7 тыс. руб. (5 901,5/5 872,5 тыс. руб. из бюджета области, 288,0/286,2 тыс. руб. из бюджета муниципального образования).

Разница между плановой и фактической цифрой финансирования работ в размере 30,8 тыс. руб. возникла по следующей причине: при приемке работ по замене оконных блоков в МКОУ «Непрядвенская СОШ» и ремонту кабинетов в МКОУ «Лутовская СОШ» сотрудниками технического надзора министерства образования Тульской области у подрядчика были приняты не все работы, указанные в документации.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | План 2021 год | Факт 2021 год |
| 1 | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, % | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, чел. | 300 | 300 |
| 3 | Доля образовательных организаций, расположенных на территории Воловского района, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, % | 100 | 100 |
| 4 | Доля нормативных правовых и инструктивно-методических документов, разработанных в рамках муниципальной программы (далее - Программа), к которым предоставлен доступ в информационно-коммуникационной сети Интернет, в общем числе таких документов, разработанных в рамках Программы | 100 | 100 |
| 5 | Доля муниципальных образовательных организаций Воловского района, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, в общем числе таких организаций | 100 | 100 |
| 6 | Доля образовательных организаций, подведомственных комитету образования администрации муниципального образования Воловский район, прошедших в течение трех лет независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность | 100 | 100 |
| 7 | Доля муниципальных организаций Воловского района,  подведомственных комитету образования, в отношении которых осуществлено организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности по эксплуатации и содержанию зданий и сооружений, оборудования, коммуникаций и сетей, организации пожарной безопасности, в общем числе таких организаций | 100 | 100 |
| 8 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 0 | 0 |
| 9 | Число обучающихся в общеобразовательных организациях в расчете на одного педагогического работника | 11 | 11 |
| 10 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | 55 | 55 |
| 11 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Тульской области | 100 | 100 |
| 12 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц; | 3 | 3 |
| 13 | Доля обучающихся государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. | 100 | 100 |
| 14 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | 250 | 250 |
| 15 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | 0 | 0 |
| 16 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды | 44 | 44 |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. | 100 | 100 |
| 18 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в Воловском районе | 100 | 100 |
| 19 | Охват детей в возрасте до трех лет, проживающих в Воловском районе и получающих дошкольное образование в муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет | 22 | 22 |
| 20 | Численность детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, приходящихся на одного педагогического работника | 10 | 10 |
| 21 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход | 28 | 28 |
| 22 | Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в Тульской области | 100 | 100 |
| 23 | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, созданных в образовательных организациях различных типов | 20 | 20 |
| 24 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования | 73 | 73 |
| 25 | Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к заработной плате учителей в Тульской области | 100 | 100 |
| 26 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | 40 | 40 |
| 27 | Доля учащихся, получающих двухразовое горячее питание | 96,5 | 96,5 |
| 28 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общей численности детей данной возрастной группы, зарегистрированных на территории Воловского района | 61,5 | 61,5 |
| 29 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в различные формы организованного отдыха и оздоровления, от общего количества детей данной категории | 80 | 80 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,98, что показывает высокую эффективность реализации программы.

**2. Муниципальная программа**

**«Развитие культуры муниципального образования**

**Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 34110,3 тыс. руб., фактически освоено 32856,8 тыс. руб., что составляет 96,3% к плану за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Программа включает 5 подпрограмм:

1. «Сохранение и развитие библиотечного дела»;
2. «Сохранение и развитие музейного дела»;
3. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры»;
4. «Развитие учреждения дополнительного образования отрасли «Культура»;
5. «Развитие внутреннего и въездного туризма».

Задачами данной Программы являются обеспечение, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение уровня организации досуга жителей района.

Реализация программных мероприятий за 2021 год позволила достичь увеличения численности учащихся принявших участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, а также увеличения количества культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждениями культуры; количества проведенных мероприятий в сфере молодежной политики; увеличение доли молодежи принявшей участие в мероприятиях сферы молодежной политики; увеличение численности читателей в библиотеках.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт 2021 г.** |
| 1 | Обновление фондов библиотек, % | 1,75 | 1,75 |
| 2 | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей, ед. | 3,82 | 3,82 |
| 3 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | 111,5 | 111,5 |
| 4 | Количество посещений музея в год на 1 тыс. жителей | 0,92 | 0,92 |
| 5 | Наличие в муниципальном музее каталога в электронном виде | 100 | 100 |
| 6 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, % | 84,5 | 84,5 |
| 7 | Количество культурно-досуговых мероприятий (единиц) | 54,5 | 54,5 |
| 8 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек | 57,5 | 57,5 |
| 9 | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии от общего количества зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | 10,7 | 10,7 |
| 10 | Уровень технической готовности объекта культуры | 92 | 92 |
| 11 | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет (проценты) | 9,5 | 9,5 |
| 12 | Доля образовательных организаций культуры, оснащенных материально – техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных организаций в сфере культуры, процент | 100 | 100 |
| 13 | Прирост количества посещений объектов туристского показа,% | 0,78 | 0,78 |
| 14 | Количество объектов туристского показа, к которым установлены знаки навигации, ед. | 2 | 2 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,96, что показывает высокую эффективность реализации.

**3.Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район. Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 381,0 тыс.руб., фактически освоено 379,6 тыс.руб., что составляет 99,6% от плановых показателей.

Главной целью программы является осуществление комплекса мер, направленных на создание условий для занятий физической культурой и спортом, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения с целью укрепления здоровья, профилактики и заболеваний, внедрения здорового образа жизни, духовного и физического совершенствования жителей Воловского района.

На высокую эффективность программы влияют результативные значения целевых показателей: повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом; увеличение количества проведения спортивных мероприятий; увеличение доли детей занимающихся в спортивных секциях; увеличение доли жителей муниципального образования, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План**  **2021 г.** | **Факт 2021г.** |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 49,3 | 49,3 |
| 2 | Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся,% | 87,0 | 87,0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1,0.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**4.Муниципальная программа**

**«Реализация молодёжной политики**

**муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по культуре, спорту и молодёжной политике администрации МО Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 130,0 тыс. руб., фактически освоено 130,0 тыс. руб., что составляет 100% к плану за счет средств бюджета МО Воловский район.

Главной целью программы является создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь муниципального образования, формирование гражданственности и патриотизма.

В рамках реализации Программы в 2021 году были проведены следующие мероприятия:

Мероприятия, направленные на пропаганду по всему спектру вопросов жизни молодёжи в обществе (здоровье, спорт, образование, личная жизнь и др.);

Создание новых муниципальных учреждений в сфере государственной молодёжной политики;

Укрепление материально-технической базы государственных учреждений молодёжной политики. Создан центр поддержки добровольчества;

Проведение культурно-массовых мероприятий для детей и родителей

(молодых, многодетных и неблагополучных семей);

Проведение Дня молодежи (конкурсы, награждение активной молодёжи и т.п.), среди них: конкурс чтецов патриотической направленности и другие мероприятия;

Организация и проведение мероприятий направленных на профилактику правонарушений среди молодежи и подростков;

Вовлечение молодёжи в волонтёрскую деятельность;

Развитие системы социального партнёрства с детскими и молодёжными общественными объединениями;

Создание условий по поддержке молодёжных инициатив, среди них: районный слёт детских общественных организаций Воловского района;

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие гражданственности и патриотизма молодёжи, создание условий по гражданско-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодёжи;

Торжественные проводы новобранцев на службу в ряды Российской Армии;

Проведение тематических мероприятий с допризывной молодёжью;

Мероприятия, направленные на формирование идентичности, единства российской нации, на содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу, толерантности.

План мероприятий в 2021 году реализован полностью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План**  **2021 г.** | **Факт 2021 г.** |
| 1 | Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях программы, % | 46,5 | 46,5 |
| 2 | Доля молодёжи, зарегистрированной в АИС «Молодёжь России», % | 10,0 | 10,0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**5.Муниципальная программа**

**«Комплексные меры борьбы с распространением наркомании и незаконным оборотом наркотиков муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Антинаркотическая комиссия муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 60,0 тыс. руб., фактически освоено 60,0 тыс. руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Главной целью программы является предупреждение распространения наркомании и связанных с ней преступности и правонарушений в МО Воловский район.

На высокую эффективность программы влияют результативные значения целевых показателей: совершенствование системы профилактики потребления наркотиков, снижение темпов распространения наркомании, уменьшение социальной напряженности в семьях и обществе.

План мероприятий в 2021 году реализован полностью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021г.** |
| 1 | Доля зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, ед. | 1 | 1 |
| 2 | Число лиц официально зарегистрированных потребителей наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, ед. | 3 | 3 |
| 3 | Количество размещенных материалов антинаркотической направленности, в средствах массовой информации в печатном виде и в сети Интернет, ед. | 40 | 40 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации.

**6.Муниципальная программа**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства комитета по жизнеобеспечению муниципального образования Воловский район.

Планомерное выполнение мероприятий, предусмотренных в рамках данной программы, позволяет обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства и повышения их роли в решении социально-экономических задач в районе, в т.ч. инновационной и производственной сферах, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предпринимательства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг), поступление налогов в бюджет муниципального образования Воловский район, содействие обеспечению занятости населения, создание новых рабочих мест, создание справедливых условий ведения предпринимательской деятельности для российских товаропроизводителей.

Средства на реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены не были.

План мероприятий в 2021 году реализован полностью.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 322 | 322 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, ед. | 36,2 | 36,2 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, ед. | 10 | 10 |
| 4 | Количество созданных новых рабочих мест субъектами малого и среднего  предпринимательства, включая вновь зарегистрированных ИП, ед. | 338 | 338 |
| 5 | Количество молодёжи вовлечённых в предпринимательскую деятельность, ед. | 25 | 25 |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, ед. | 75 | 75 |
| 7 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедших обучение,ед | 7 | 7 |
| 8 | Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в консолидированных бюджет муниципального образования Воловский район, % | 21,4 | 21,4 |
| 9 | Годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, % | 68,4 | 68,4 |
| 10 | Среднемесячная заработная плата работников малого бизнеса, тыс. руб. | 22,3 | 22,3 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

**7. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 38252,3 тыс. руб., фактически освоено 37666,9 тыс. руб., что составляет 98,5% к плану, в том числе за счет средств областного бюджета и бюджета МО Воловский район.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. Совершенствование управления муниципальными финансами;

2. Развитие механизмов регулирования межбюджетных отношений;

3. Управление муниципальным долгом;

4.Обеспечение реализации муниципальной программы.

Основная цель программы: обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования Воловский район, повышение эффективности управления муниципальными финансами.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Оценка качества управления муниципальными финансами и платежеспособности муниципальных районов и городских округов Тульской проводимая Министерством финансов Тульской области, баллы | 18,9 | 24,7 |
| 2 | Исполнение расходных обязательств муниципального образования Воловский район, % | 97,0 | 95,2 |
| 3 | Отношение дефицита бюджета района к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений, % | 4 | 0 |
| 4 | Доля внедренных в отчетном году законодательных актов в информационной системе управления бюджетным процессом Воловского района от числа принятых на региональном уровне, % | 100 | 100 |
| 5 | Соблюдение соотношения объема бюджетных расходов, при санкционировании которых были выявлены нарушения бюджетного законодательства, и объема кассовых расходов бюджета области, % | 0 | 0 |
| 1 | Количество муниципальных образований, в которых расчетная доля межбюджетных трансфертов из бюджета района (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и инвестиционных фондов Тульской области, субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, превышает 70 % объема собственных доходов местных бюджетов, ед. | 0 | 0 |
| 2 | Доля просроченной кредиторской задолженности к расходам бюджетов поселений, % | 0 | 0 |
| 3 | Разрыв бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными муниципальными образованиями к уровню 2015 года, раз. | 1,0 | 1,0 |
| 4 | Количество муниципальных образований, в которых дефицит бюджета и предельный объем муниципального долга превышает уровень, установленный бюджетным законодательством, ед. | 0 | 0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 0,99.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,98, что показывает высокую эффективность реализации.

**8.Муниципальная программа**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: комитет имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021год по муниципальной программе составляет 357,4 тыс. рублей, фактически освоено 357,4 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых показателей.

Основная цель программы: Повышение эффективности системы управления муниципальным имуществом муниципального образования Воловский район, в том числе имуществом, обеспечивающим экономическую основу деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Воловский район, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования Воловский район.

Повышение эффективности управления земельными ресурсами для реализации социальных задач, повышение инвестиционной привлекательности Воловского района, рост доходов бюджета муниципального образования Воловский район за счет земельных платежей.

Программа включает в себя подпрограммы:

1.Имущественные отношения

2.Земельные отношения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Доля объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Воловский район (в том числе земельных участков), сведения о которых внесены в реестр имущества муниципального образования Воловский район | 80 | 80 |
| 2 | Доля объектов недвижимого имущества (кроме земельных участков), находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Воловский район, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования Воловский район в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 70 | 70 |
| 3 | Количество предоставленных земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для жилищного строительства на торгах | 1 | 1 |
| 4 | Количество предоставленных земельных участков, муниципальная собственность на которые не разграничена, для коммерческих целей на торгах | 3 | 3 |
| 5 | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам, постоянно проживающим на территории муниципального образования Воловский район | 10 | 10 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1,0, что показывает высокую эффективность реализации.

**9.Муниципальная программа**

**«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составило 10001,9 тыс.руб., фактически освоено 6328,9 тыс.руб., что составляет 63,3% от плановых показателей.

Основная цель программы: Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей транспортное сообщение между населенными пунктами района, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог» проведен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  не отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог сельских поселений | 10 | 10 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется  круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог сельских поселений | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,63, что показывает низкую эффективность реализации.

**10.Муниципальна программа**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, строительства и архитектуры комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 19500,9 тыс.руб., фактически освоено 15160,2 тыс.руб., что составляет 77,7% от плановых показателей.

Основная цель программы: улучшение жилищных условий населения муниципального образования Воловский район, проживающего на территории Воловского района.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2021 году 2 семьи получили свидетельства «О праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома», все из них были реализованы.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,78, что показывает среднюю эффективность реализации.

**11.Муниципальна программа**

**«Формирование современной городской среды»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 3036,7 тыс.руб., фактически освоено 3036,7 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Программа «Формирование современной городской среды» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования Воловский район.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий,% | 56 | 56 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий,ед | 0 | 0 |
| 3 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, тыс. км | 2,6 | 2,6 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями,% | 47,0 | 47,0 |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, тыс. км | 24,0 | 24,0 |
| 7 | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение необходимой информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, % | 100,0 | 100,0 |
| 8 | Количество проведенных общественных мероприятий по благоустройству городской среды, ед | 5 | 5 |
| 9 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан и заинтересованных организаций, % | 100 | 100 |
| 10 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан и заинтересованных организаций, % | 30,0 | 30,0 |
| 11 | Доля реализованных дизайн-проектов, утвержденных по итогам общественных обсуждений, % | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Количество муниципальных образований Тульской области, осуществивших проверки соблюдения правил благоустройства территорий, ед. | 2 | 2 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**12.Муниципальная программа**

**«Доступная среда»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район.

Соисполнители программы: комитет образования администрации муниципального образования Воловский район; сектор по культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 50,0 тыс.руб., фактически освоено 50,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью программы является создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Удельный вес приоритетных объектов образования, доступных для инвалидов (в общей численности объектов образования),% | 30 | 30 |
| 2 | Удельный вес приоритетных объектов культуры, доступных для инвалидов (в общей численности объектов учреждений культуры),% | 88,0 | 88,0 |
| 3 | Доля инвалидов, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях от общего числа инвалидов (в течение года), % | 40,0 | 40,0 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**13. Муниципальная программа**

**«Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий Воловского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»**

Ответственный исполнитель: сектор по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работы и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Воловский район, МКУ «ЕДДС муниципального образования Воловский район».

Предусмотренное финансирование на 2021 год по муниципальной программе составляет 7593,9 тыс. рублей, фактически освоено 6680,7 тыс. рублей, что составляет 88,0% от плановых показателей.

Программа включает в себя следующие мероприятия:

1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории МО Воловский район от ЧС природного и техногенного характера;

2. Мероприятия по гражданской обороне;

3. Содержание МКУ «ЕДДС муниципального образования «Воловский район».

Реализация муниципальной программы позволяет организовывать стабильную работу общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения, за счет чего не допускать несчастных случаев и происшествий в местах организованного отдыха населения на водных объектах.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,88, что показывает высокую эффективность реализации муниципальной программы.

**14. Муниципальная программа**

**«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Воловском районе»**

Ответственный исполнитель: администрация муниципального образования Воловский район (комитет по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район).

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 60,0 тыс.руб., фактически освоено 52,3 тыс.руб., что составляет 87,2% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Воловского района.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 0,87, что показывает высокую эффективность реализации программы.

**15. Муниципальная программа**

**«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан на территории муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: центр занятости населения Воловского района государственного учреждения Тульской области «Центр занятости населения Тульской области».

Соисполнители программы: администрация муниципального образования Воловский район, комитет образования администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 314,0 тыс.руб., фактически освоено 314,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 от 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время и в период школьных каникул.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, тыс. руб. | 364,0 | 316,3 |
|  | Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, чел. | 46 | 46 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации программы.

**16. Муниципальная программа**

**«Комплексное развитие сельских территорий Воловского района»**

Ответственный исполнитель: комитет по жизнеобеспечению администрации МО Воловский район.

Соисполнители программы: отдел экономического развития, предпринимательства и сельского хозяйства, администрации сельских поселений Воловского района.

Предусмотренное финансирование на 2021год составляет 3752,3 тыс.руб., фактически освоено 3665,6 тыс.руб., что составляет 97,7% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских населенных пунктов и повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий.

Сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Воловский район и улучшение качественного состояния земель путём его локализации и ликвидации.

В 2021году в рамках программного мероприятия были введены в действие два благоустроенных парка;

Проведена двукратная обработка пестицидами борщевика Сосновского на площади 29,5 га.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, ед. | 2 | 2 |
|  | Объем площадей, обработанных от борщевика Сосновского, га | 34 | 34 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,98 (высокий уровень эффективности).

**17. Муниципальная программа**

**«Повышение безопасности дорожного движения»**

Ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, транспорта, строительства и архитектуры администрации муниципального образования Воловский район, комитет образования администрации МО Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021год составляет 160,7 тыс.руб., фактически освоено 160,4 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасное дорожное движение на территории Воловского района путем привлечения различных секторов экономики, отраслей производства и населения района к реализации предусмотренных Программой мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Снижение аварийности, % | 10,3 | 10,3 |
| 2 | Сокращение числа погибших и травмированных, % | 21,6 | 21,6 |
| 3 | Повышение уровня знаний со стороны участников дорожного движения, % | 44,2 | 44,2 |
| 4 | Обеспечение безопасности дорожного движения, % | 49,8 | 49,8 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**18. Муниципальная программа**

**«Повышение общественной безопасности населения в муниципальном образовании Воловский район»**

Ответственный исполнитель: Сектор по культуре, спорту и молодежной политике, отдел по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район, комитет образования администрации муниципального образования Воловский район, сектор по ГО, ЧС, мобилизационной работе и охраны окружающей среды, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Предусмотренное финансирование на 2021год составляет 41,5 тыс.руб., фактически освоено 41,5 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является формирование эффективной системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Воловский район и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

В течение 2021 года в целях реализации муниципальной программы проводилось формирование эффективной системы профилактики правонарушений в муниципальном образовании Воловский район и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.

**19. Муниципальная программа**

**«Противодействие терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Воловский район»**

Ответственный исполнитель: сектор по ГО,ЧС, мобилизационной работе и охраны окружающей среды.

Соисполнитель программы: аппарат антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021год составляет 917,3 тыс.руб., фактически освоено 915,6 тыс.руб., что составляет 99,8% от плановых показателей.

В течение 2021 года в целях реализации муниципальной программы проводилось повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации программы.

**20. Муниципальная программа**

**«Развитие добровольчества (волонтерства) на территории муниципального образования Воловский район на 2021-2023 годы»**

Предусмотренное финансирование на 2021год составляет 10,0 тыс.руб., фактически освоено 10,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Основными целями развития добровольчества (волонтерства) являются расширение возможностей для самореализации граждан, повышение роли добровольчества (волонтерства) в общественном развитии, формирование и распространение добровольческих (волонтерских) инновационных практик социальной деятельности.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 1, что показывает высокую эффективность реализации программы.

***Муниципальные программы, реализуемые на территории рабочий поселок Волово Воловского района в 2021 году***

**1. Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: Финансовое управление администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 15857,1 тыс. руб., фактически освоено 15387,3 тыс. руб., что составляет 97,0% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является обеспечение сбалансированности и финансовой устойчивости бюджетной системы муниципального образования рабочий посёлок Волово Воловского района, повышение эффективности управления муниципальными финансами;

создание условий для повышения качества управления резервным фондом.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемого району из бюджета поселения от объема субсидий и иных межбюджетных трансфертов, утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период, % | 100 | 100 |
|  | Обеспечение заключения соглашений о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения, % | 100 | 100 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,97, показывает высокую эффективность реализации.

**2.Муниципальная программа**

**«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: сектор по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работы и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Воловский район.

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 237,5 тыс.руб., фактически освоено 107,5 тыс.руб., что составляет 45,3% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является укрепление пожарной безопасности, обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах, сокращение размеров материального ущерба от них.

В течение 2021 года в целях реализации муниципальной программы проведена закупка пожарных гидрантов, пожарных колонок, подставки под пожарные гидранты. Выполнены работы по установке системы видеонаблюдения.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 0,45, показывает низкую эффективность реализации программы.

**3.Муниципальная программа**

**«Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района»**

Ответственный исполнитель: комитет по организационным вопросам администрации муниципального образования Воловский район

Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 9,0 тыс.руб., фактически освоено 9,0 тыс.руб., что составляет 100% от плановых показателей.

Целью данной муниципальной программы является развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района как формы организации граждан по месту их жительства для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, эффективного взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района с органами ТОС.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **План 2021 г.** | **Факт**  **2021 г.** |
| 1 | Охват населения муниципального образования рабочий поселок Воловского района деятельностью территориального общественного самоуправления,% | 70 | 70 |
| 2 | Количество ТОС зарегистрированных администрацией включенных в реестр ТОС, шт. | 4 | 4 |
| 3 | Количество информационных и методических материалов, сборников документов по вопросам развития форм участия населения в осуществлении местного самоуправления, шт. | 2 | 2 |
| 4 | Количество проведенных семинаров для представителей ТОС, шт. | 2 | 2 |
| 5 | Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам территориального общественного самоуправления, шт. | 5 | 5 |
| 6 | Количество проведенных общих собраний ТОС с участием работников администрации муниципального образования Воловский район, шт. | 3 | 3 |
| 7 | Количество торжественных мероприятий, посвященных памятным датам в истории муниципального образования, района, и субъекта с участием представителей ТОС, шт. | 3 | 3 |
| 8 | Количество проведенных встреч представителей ТОС с руководителями органов местного самоуправления муниципального образования рабочий поселок Волово Воловского района и муниципального образования Воловский район, шт. | 4 | 4 |
| 9 | Количество встреч с населением, организованных с участием представителей ТОС с целью информирования об опыте участия населения в осуществлении местного самоуправления, популяризации деятельности ТОС, шт. | 4 | 4 |
| 10 | Объем средств, направленных на оказание материальной и финансовой поддержки ТОС, тыс.руб | 60 | 60 |
| 11 | Количество собраний граждан муниципального образования , шт. | 3 | 3 |
| 12 | Количество проведенных публичных слушаний по вопросам развития территории, шт | 3 | 3 |

Индекс результативности мероприятий программы составил 1.

Индекс эффективности мероприятий программы составил 1, показывает высокую эффективность реализации.